尚书府一期（1#、2#、3#、10#）

公建电缆工程

施

工

合

同

甲       方： 江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

乙       方：

签 订 日 期：

第一部分　协 议 书

甲方（全称）：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称： 尚书府一期（1#、2#、3#、10#楼）公建电缆工程

工程地点： 阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东

资金来源： 自筹

第二条  工程总包范围

总包范围： 尚书府一期（1#、2#、3#、10#）电气施工图所包含的公建电缆工程（不包括电缆沟及电表箱）。

第三条  合同工期

计划开工日期： 2015 年 12 月 1 日；（正式开工日期以甲方书面通知为准）

计划竣工日期： 2016 年 12 月 10 日；

合同工期总天数 10 日历天，（包括阴雨天）。

第四条  质量标准

1  工程质量标准合格，必须达到满足发包方、监理、供电部门及相关政府部门的规范要求及验收标准。

2  乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

3  双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4  施工中必须按照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)及相关施工规范进行施工。

5  若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，由此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，并按材料总价及须返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

第五条 合同价款

1、本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 施工期间国家政策性调整及市场风险费用已包含在综合单价内，综合单价不作调整。

2、综合单价及工程量：本工程综合单价固定包干，竣工结算时分部分项工程量按甲方批准的施工图纸计算工程量，所有措施费按投标书包干，后期不予调整。

3、双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）经业主确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1)合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。

2)合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。

3)合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

①工程综合单价中的管理费和利润按投标时的管理费和利润执行。

②人工费按照投标时人工计取。2015年9月份（苏建函价[2015]628号文）执行。

③工程类别按三类工程执行。

④下浮比例同乙方中标时下浮的比例。

4)经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费和规费不予计取。

（2）施工过程中，发生的现场零星用工，双方约定按2015年9月份的点工以独立费形式结算，不参与总价下浮，不计措施费和规费。甲方委托的任务乙方必须配合，如拒绝一次支付违约金伍仟元。

(3)所有发生的现场签证必须有影像、图片资料，否则不予计取。

（4）竣工结算的审计费用，双方约定核减率在乙方送审价的5%以内审计费用由甲方承担，核减率在乙方送审价的5%以上，超过5%以上的审计费由乙方承担，审计单位由甲方指定。

（5）应乙方的施工组织方案和施工工艺不能具体实施于本工程等原因而更改施工组织方案和施工工艺时，结算不予调整除约定可调内容外，合同总价中的措施费用、其他项目费用的报价部分一次包死，结算时不因更改施工组织方案和施工工艺，发生设计变更、工程量的增减以及其他相关条件的改变等而作调整.

（6）规费不计取（乙方凭相关发票由甲方付款）。

（7）人工单价按2015年9月份政府文件执行，中标后遇到政策性调整及文件调价概不执行。

(8)为确保工程质量、工期要求乙方已在投标时自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

(9)工程量清单中工程内容列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡工程量清单中未特殊注明的，均包括在投标报价的综合单价内。

(10)工程量清单中项目特征描述中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均包括在投标报价的综合单价内,竣工结算时不另行增加。

(11)工程结算应在乙方所有竣工资料递交甲方并在符合要求后才予以竣工结算。

4.工程预付款 ：本工程无预付款 。

5.工程量确认

（1）现场发生的有效签证，乙方须在7日内上报附件齐全的工程签证单，甲方须7日内审核完毕（签证价大于5000元的须按照甲方要求走集团OA审批),乙方签证逾期上报的，甲方有权拒绝签核。

（2） 有效签证套用定额计算项目统一列入结算工程量，参照本合同相关条款进行结算。

（3） 对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成的返工工程量，现场监理工程师不予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经甲方签证后方可计量。

6.工程款（进度款）支付

（1）付款方式如下：

1、工程完工后经甲方、监理单位验收合格并成功通电后十五个工作日内付至工程暂定价的70%；

2、工程竣工验收合格后乙方提交完整的竣工结算资料，甲方自收到完整的结算资料之日起六个月内审计完毕，审计结束后十五个工作日付至结算价的95%；

3、余5%作为质量保修金，保修期满两年后无息返还。（质保期至工程竣工验收合格之日起算）。

4、每次付款含40%承兑，乙方付至95%的工程款时须开具全额发票。

5、壹万元履约保证金返还节点为：工程整体完工并验收合格后无息返还。

第七条、双方权利和义务

1.工程师 （监理工程师和甲方指定的代表）

1.1监理单位委派的工程师

姓名：  孙斯武  职务：  总监

（1）甲方委托的职权：施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理和现场组织管理，协调各单位之间的关系等。

（2）需要取得甲方批准才能行使的职权：①所有涉及工程造价的签证、设计变更；②开工令停工令、复工令等相关事宜。

（3）经甲方同意监理单位可对乙方在质量、安全、进度、文明施工等方面出现违约时，行使20000元以下支付违约金及20000元以上支付违约金建议权。

1.2 甲方派驻的全权代表（以下简称甲方代表）：

姓名：   俞光耀   职务：  安装主管

职权：代表甲方行使权利和履行义务。

(1) 协调工程项目以外甲方和外部各单位关系；

(2) 以书面形式批复监理单位提交的与本工程有关的审查意见和报告；

(3) 对监理单位提交的工程款付款意见进行确认并签署付款凭证；

(4) 对监理单位的各项现场签证进行审核，签署确认或否决意见；

(5) 监督各分部分项工程的验收，签署验收意见；与监理工程师一起对分部工程的验收和乙方的管理体系、质量体系、安全体系运行进行检查；

(6) 按合同约定，及时向乙方提供所需材料、指令、批准、图纸并履行其它约定的义务；

(7) 检查、监督乙方施工合同履行情况；

(8) 甲方代表行使合同约定的甲方权利，履行合同约定的甲方义务。甲方所有文件经工程师签署并加盖甲方授权印鉴或相关条款约定的印鉴后生效；

(9) 监理工程师和甲方代表职权发生交叉或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。

2.项目经理

姓名：        职务：

职权： 代表乙方履行派驻现场职责 。

3.甲方工作

（1）审查并确认乙方施工组织设计，办理工程中间验收和工程竣工验收。

（2）提供乙方施工用水、用电接口。

（3）指定乙方搭建临时设施场地。

（4）确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。

（5）甲方和监理可要求乙方更换不称职、配合不力的项目经理和现场管理人员，以确保工程如期保质完成，乙方必须在三日内将更换人员书面告知甲方。

（6）按合同约定支付工程进度款。

4.乙方工作

（1）乙方须按甲方的工期要求，向甲方提供现场施工有关技术交底资料。

（2）自行搭建临时设施，保证乙方现场施工人员的生活卫生、安全，严格执行施工现场管理的有关规定，安全文明施工；施工现场发生的任何安全事故及人身伤害责任由乙方承担，与发包方无关。

（3）施工用水、电由总包方指定接入点，由乙方主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用。

（4）服从甲方项目负责人和现场代表的统一指挥和调度，服从总包单位的现场管理及工程进度的统一安排，以确保项目总工期的实现。

（5）按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料。

（6）施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

（7）乙方必须通过当地供电系统验收合格。安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。

（8）为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方向甲方支付违约金10000元，并推迟一个月支付应付进度款。

（9）施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。若乙方继续施工造成的损失由乙方负责。

（10）乙方的材料进场、堆放应服从甲方现场管理代表的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他承包商的任何物料。

（11）施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

（12）应做好成品保护工作，避免发生损坏；若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方须向甲方支付材料总价及返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。若乙方不施工，甲方有权聘用其它施工单位代为完成，所涉返工费用连同上述20%违约金及甲方20%工程管理费由乙方承担。

第八条、质量与验收

（1）公用电安装工程依据国家颁布的施工及验收规范、质量检验标准：

建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）。

建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）。

工程的验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

（2）乙方工程施工完成并整理好竣工验收资料后，提前叁天书面通知甲方现场代表，甲方在7日内组织验收，并在14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用，若无修改意见视为竣工报告已被认可。

（3）工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

（4）合格的验收报告必须经建设主管部门、甲方、监理、供电部门、乙方共同签字认可后方可为本工程验收合格。如果在验收中产生纠纷，由建设工程质量监督部门检验。

（5）工程完工时施工现场必须清理干净，交工区域无建筑垃圾。

（6）单位工程质量符合以下规定才能验收合格：

（7）单位工程所含分部工程的质量均为验收合格。

（8）竣工资料完整齐全。

（9）本工程验收合格通过后，如总包和其他分包工程尚未完全通过整体竣工验收，在此期间乙方应负责其所承包工程的看管维护工作，期间由于乙方看管维护不力造成产品的损伤及损坏，乙方应无偿进行修复，且能达到验收时的合格标准，所发生一切费用由乙方承担。

（10）项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方方可办理交接手续。

（11）工程竣工图要求：工程竣工图必须是经甲方、监理审核并作为备案的竣工图。

（12）项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方方可办理交接手续。

第九条、安全与文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全及文明施工规定及相关标准组织工程施工。乙方必须采取安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严禁在工地及生活区域内出现赌博、打架斗殴、酗酒、闲荡、乱弃杂物、高速行车等影响现场安全及正常秩序的事情，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

3、因乙方的原因发生的任何意外事故，均由乙方承担责任。乙方应对甲方因此所受到的损害、所负赔偿（补偿）责任或支出的费用，负完全赔偿责任。

4、为保证施工现场安全文明施工，要求进入现场的施工单位的所有人员统一挂牌上岗。

5、乙方应做好施工噪音控制和场地周边环境保洁工作，合理安排施工作业，协调与周边单位和相关部门的关系，防止施工扰民，防止环境污染。

6、因施工影响市容交通等而产生的需向城管、交警、环保等政府部门协调事宜由乙方负责并承担相应费用，因现场施工安全文明责任的行政罚款由乙方承担。

7、施工中应做到工完场清，垃圾及时清理，保持现场文明。工程竣工验收前及移交前均应认真清理现场，达到竣工验收要求。

8、乙方在施工中应做好现场已完工程成品保护工作，由于乙方施工引起的已完工成品损坏均由乙方负责。

第十条、竣工验收与结算

25.竣工验收

25.1工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家、行业、地方及甲方关于工程竣工验收的有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告和工程质量保修书及相应的电子文件等。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理进行初步验收。

25.2初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，召集设计单位、监理、政府有关部门、乙方予以竣工验收。甲方在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按此意见整改，并承担因自身原因造成修改的费用。

25. 3乙方提供竣工图的约定：在竣工验收后半月内移交完整的贰套竣工资料和贰套完整的竣工图给甲方（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，乙方应及时向市档案馆办理工程资料验收和移交，乙方未履行以上责任，甲方有权予以推迟剩余工程款的支付，超过十天未履行以上责任的，乙方承担因此而给甲方造成的损失，此款直接从工程决算中扣除。

25.4工程竣工验收后，乙方应填写工程移交书，经甲方及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕。乙方逾期未向甲方移交，造成甲方向购房者交楼时间延误，由此而产生的费用和责任均由乙方承担。

25.5工程在未移交甲方之前，乙方负责维护。如甲方提前使用，因使用损坏发生的修理费用由甲方承担。

25.6工程竣工验收并达到合同验收要求时，当甲方及时全面履行合同约定，乙方不得因经济纠纷等任何原因延迟或拒绝交付工程。

26、竣工结算

26.1工程竣工验收备案后28天内乙方递交二套竣工结算报告及完整结算资料，甲方在收到乙方递交的完整结算资料之日起六个月内审计完毕（如因乙方原因造成审计无法进行或延误时间的，由乙方负责），如若乙方未按照约定时间递交结算资料，甲方有权不按约定的审计时间审核。如乙方未提交结算书影响甲方财务结算，在甲方书面催促后28天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由甲方单方结算，乙方对决算结果不得提出异议。

26.2乙方向甲方递交完整的二份竣工结算报告及结算资料（含工作量计算书、变更签证、软件版电子及文本结算文件、竣工图）

26.3甲方在收到乙方递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由甲方有关部门（或委托其它审计单位）审核工程结算（甲方保留对审计再复审的权力，乙方必须给予配合）。双方在审计报告上签字盖章后办理财务清算手续，甲方将根据财务清算后应付款项按本合同约定支付剩余结算价款。

第十一条、违约和争议

1.违约

（1）本合同约定乙方工期延误的违约责任：按相关规定或条款办理。

（2）如本项目备案前工程验收未一次性验收合格（不含初验），按相关规定或条款办理。并由乙方根据合格工程质量标准无条件修复至合格为止。

（3）双方约定的乙方其他违约责任：工期每拖延一天乙方向甲方支付五千元违约金。如特殊情况（天气）造成的不可抗拒力，导致乙方不能正常施工，工期相应顺延。

（4） 因一方违约致使本合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知对方方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

2.争议

（1）甲方对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收已实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

（2）与本合同有关的或本合同在履行过程中发生的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可依法向履约地人民法院起诉。

第十二条.合同份数

双方约定合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份。

第十三条  合同生效

本合同自合同双方法定代表或委托代理人签字盖章并待乙方将工程履约保证金全额汇入甲方指定账号后生效。

（以下无正文）

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐     号：                          帐      号：

邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：