建设工程施工合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

第一部分　协 议 书

发包人（全称）：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称： 尚书府二期项目工程土建、水电安装工程（5#、6#、8#、9#、15#、21#、23#、32#、33#、42#楼）

工程地点： 阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东

资金来源： 自筹

第二条  工程总包范围

总包范围： 尚书府二期工程5#、6#、8#、9#、15#、21#、23#、32#、33#、42#楼施工图范围内所涉及的范围内依据发包人提供的设计施工图纸所表明的土建、水电安装工程（发包人指定分包的工程除外）。甲方单独发包项目：桩基工程、电梯、太阳能、外窗、进户门、车库门、电梯机房门、水电表井门、消防、智能化工程、外墙砂胶漆、电视、电信、信报箱、煤气、自来水等工程。

第三条  合同工期

1、计划开工日期： 2016  年   月   日；（正式开工日期以发包人书面通知为准）

计划竣工日期： 2016  年   月   日；（以取得竣工备案表为竣工日期）

合同工期总天数    日历天（包括春节、中高考等节假日及阴雨天）。

2、分节点工期要求见下表：

| 编号 | 单位工程施工内容 | 完成日期 | 累计工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程开工 | 年 月 日 |  |
| 2 | 基础完成至±0.00 | 年 月 日 |  |
| 3 | 标四层主体结构封顶完成 | 年 月 日 |  |
| 4 | 主体结构封顶 | 年 月 日 |  |
| 5 | 砌体完成 | 年 月 日 |  |
| 6 | 入户门窗、内外墙抹灰、地面找平完成 | 年 月 日 |  |
| 7 | 外脚手架拆除、大型机械拆除 | 年 月 日 |  |
| 8 | 水电安装完成 | 年 月 日 |  |
| 9 | 分户验收 | 年 月 日 |  |
| 10 | 工程初验 | 年 月 日 |  |
| 11 | 竣工终验，拿到竣工验收意见 | 年 月 日 |  |

第四条  质量标准

工程质量标准：本工程施工质量评定以《建筑工程质量检验评定标准》及国家和地方其它相关标准规范进行验收，需一次性验收合格。质量等级为合格。

第五条  合同价款

本合同暂定总价款（大写）: RMB                    ； (小写)：￥    元整；合同价款为暂定工程价款，竣工结算按合同规定调整；具体楼栋暂定工程款明细如下：

| 尚书府二期工程XXXX#楼土建及水电安装中标总价 |
| --- |
| XX#楼土建工程 |  |  |
| XX#楼水电工程 |  |  |
| XX#楼土建工程 |  |  |
| XX#楼水电工程 |  |  |
| XX#楼土建工程 |  |  |
| XX#楼水电工程 |  |  |
| XX#楼土建工程 |  |  |
| XX#楼水电工程 |  |  |

第六条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（4）投标函及投标函附件

（5）招标文件及工程量清单

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）施工图纸

（9）已标价工程量清单报价文件（最终版）

（10）合同附件一：总包配合管理费明细表

（11）合同附件二：发包人推荐的材料品牌

（12）合同附件三：房屋建筑工程质量保修书

（13）合同附件四：履约保证金协议

（14）合同附件五：安全文明工地实施细则

第七条  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第八条  承包人向发包人承诺按照合同文件约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条  发包人向承包人承诺按照合同文件约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条  合同生效

本合同自合同双方法定代表或委托代理人签字盖章并待承包人将工程履约保证金全额汇入发包人指定账号后生效。

（以下无正文）

发 包 人：（公章）：                 承包人：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐     号：                          帐      号：

邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：

签 订 日 期：                        签 订 日 期：

第二部分  专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

合同文件应能相互解释，互为说明。除专有条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）合同履行过程中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（4）投标函及投标函附件

（5）招标文件及工程量清单

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）施工图纸

（9）已标价工程量清单报价文件（最终版）

（10）合同附件一：总包配合管理费明细表

（11）合同附件二：发包人推荐的材料品牌

（12）合同附件三：房屋建筑工程质量保修书

（13）合同附件四：履约保证金协议

（14）合同附件五：安全文明工地实施细则

2.语言文字和适用法律、标准及规范

2.1 本合同使用汉语。

2.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 国家及本省、市法律、行政法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家和地方现行的有关标准、规范，在国家和地方现行的有关标准、规范不一致时，优先适用严格规范。

发包人提供标准、规范时间： 不提供（承包人自费购置，并在施工期于现场保留一套，供工程师检查。

国内没有相应标准、规范时的约定： 没有国家标准、规范，但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范的名称，没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。

国内没有相应标准、规范时的，由发包人按合同约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人组织有关专家论证认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由承包人承担。

3.图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天提供肆套（其中含竣工图贰套）。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸的内容。

使用国外图纸的要求及费用承担：    无    。

二、双方一般权利和义务

4.工程师 （监理工程师和发包人指定的代表）

4.1监理单位委派的工程师

姓名：  孙斯武  职务：  总监

（1）发包人委托的职权：施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理和现场组织管理，协调各单位之间的关系等。

（2）需要取得发包人批准才能行使的职权：①所有涉及工程造价的签证、设计变更；②开工令停工令、复工令等相关事宜。

（3）经发包人同意监理单位可对承包人在质量、安全、进度、文明施工等方面出现违约时，行使20000元以下支付违约金及20000元以上支付违约金建议权。

4.2 发包人派驻的全权代表（以下简称甲方代表）：

姓名： 韩强 职务： 工程总监

职权：代表发包人行使权利和履行义务。

(1) 协调工程项目以外发包人和外部各单位关系；

(2) 以书面形式批复监理单位提交的与本工程有关的审查意见和报告；

(3) 对监理单位提交的工程款付款意见进行确认并签署付款凭证；

(4) 对监理单位的各项现场签证进行审核，签署确认或否决意见；

(5) 监督各分部分项工程的验收，签署验收意见；与监理工程师一起对分部工程的验收和承包人的管理体系、质量体系、安全体系运行进行检查；

(6) 按合同约定，及时向承包人提供所需材料、指令、批准、图纸并履行其它约定的义务；

(7) 检查、监督承包人施工合同履行情况；

(8) 发包人代表行使合同约定的发包人权利，履行合同约定的发包人义务。发包人所有文件经工程师签署并加盖发包人授权印鉴或相关条款约定的印鉴后生效；

(9) 监理工程师和发包人代表职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.项目经理

姓名：        职务：

职权： 代表承包人履行派驻现场职责 。

6.发包人工作

6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）开工前发包人把水源和电源接到红线范围内；

（2）于正式开工前一周内以书面形式将工程地质和地下管线资料提供壹份给承包人；

（3）施工许可证和临时用地、用水、用电、申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）于正式开工前一周办理完毕；

（4）由发包人组织规划部门测量定位，以书面形式将水准点与坐标控制点交给承包人，并进行现场校验和移交，由监理单位监督完成，校验完毕，如有差错承包人需及时书面通知发包人，如承包人无异议，即由承包人负责成品保护，此后由于有差错不能闭合或点位破坏、失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他方面损失由承包人承担。

（5）施工图纸提供后二周由发包人组织图纸会审和设计交底；

（6）处理施工场地外周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担有关费用，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；施工场地内的地下管线保护工作由承包人负责。承包人施工完毕后，对破坏的市政公共设施修复原貌，若承包人无能力或未在规定的时间内修复或未办理移交手续的，由发包人代为修复，费用由承包人承担。

（7）双方约定发包人应做的其他工作：按双方商定分工范围，做好材料和设备的采购、供应；审阅承包人编制的施工组织设计和按月编制的工程进度月报表，并按合同约定及时支付承包人工程进度款；

6.2 发包人委托承包人办理的工作：发包人委托承包人对发包人直接分包的工程进行管理，但不承担安全的责任，管理配合费用见本合同附件。

7.承包人工作

7.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）进场前两周将工程施工组织设计、施工方案、施工进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划报给监理单位，监理单位签署意见后报发包人审核；在取得施工图7个日历天内，拿出全部工程的施工组织设计及有关专项施工方案（如防水工程等）。每月25日向发包人提供当月工程完成的形象进度月报和下月工程进度计划、工程量完成计划及甲供材料计划；每季最后一个月20日向发包人代表提供当季进度统计报表和下季工程进度计划各一份,并随时按发包人要求编制并上报相关进度计划，每月23日前上报下月资金计划，每月1日前上报上月工程实际产值。若承包人不按上述事项执行，发包人有权对其处以2000元/次的违约金。

（2）施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理。如发生扰民和民扰自行妥善处理并承担相关费用。

（3）开工前与发包人签订“文明施工、安全生产、治安保卫责任书”

（4）按《盐城市建设工程现场安全施工现场管理实施细则》规定办理有关手续，按规定承担由此发生的费用。

（5）已竣工工程未交付前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人予以无偿修复，并承担赔偿责任。

（6）从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电，其后的管线、电缆均由中标单位承担，费用由承包单位承担，水电费用由承包人承担。承包人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。采取措施保护临近构筑物及建筑，对基坑外的地下所有管网、管线、排水、道路及邻近建筑物承包人负责观测，如发现问题承包人需采取补救措施，如问题是承包人原因造成的费用由承包人承担。不是承包人原因造成的费用由发包人承担。

（7）施工现场布置、生活设施设置、机械材料堆放和施工垃圾及生活垃圾的处理及现场安全文明应按盐城市文明工地的标准实施；工程竣工验收前做到工完场清。现场文明工地要求按市文明工地标准执行。

（8）免费为监理单位及建设单位各提供两间办公室使用（免费配备办公所必需的桌椅、空调、电及通讯等设施）

（9）根据工程需要，承包人完成某阶段工作时，应按照发包人代表和监理的有关要求及时向下一道工序的施工单位办理工序移交手续。

7.2承包人具体管理内容约定如下：

A、协调管理、场内场外应由施工方处理的外界社会协调工作，办理承包范围内应由承包人办理的各种证件、批件、及各种审批手续；

B、及时向分包单位或专业施工单位提供工地上现有施工所需之合理设施，包括但不仅限于下列项目：

（1）提供承包人在工地内现有的辅助设施及贮存场地。

（2）提供工地内现有的通道共同使用，提供施工场地；

（3）提供在工地内现有脚手架、水平及垂直运输通道等共同使用；

（4）提供现有卫生设施共同使用；

（5）对工地作全面的看管，确保施工现场及本工程的安全等；

（6）提供施工照明及电力，满足施工及试验所需负荷；

（7）提供施工用水用电；

（8）提供所有分包人及专业施工单位施工现有的装置及机械，满足安装、卸货及垂直运输的需要（塔吊及垂直升降机械能力范围内的运输）；

（9）督促清理施工区域内所有的废料，保证施工现场的清洁。

（10）将分包人及专业施工单位材料进出场纳入承包人管理范围内，实行统一管理；有偿对工地内甲供材实行保管并对甲供材及甲定乙供材的损耗实施控制。

C、浇筑混凝土前，积极与指定分包单位或专业施工单位确定预留配件、预埋套筒、管子槽、孔洞等的位置，使得各指定分包单位或专业施工单位能按照砼浇筑的时间去完成装置电缆、电线管、其他管道、预留配件等；

a)提供标高和定位的基本点、线供指定分包单位或专业施工单位进行放线；承包人保证对分包单位施工质量进行控制。

b)接到中标通知后承包人应向政府有关部门办妥承包范围内应由承包人办理的一切必要的施工手续，连续和不松懈地展开工作。

c)按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。如发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理单位和发包人代表，同时按政府有关部门要求处理并承担全部责任和费用。

d)工程交工前，进行全面的清理工作；

e)负责工程的整体进度，要求所有分包或专业施工单位提供施工程序、时间表、施工详图。承包人必须参与所有分包单位或专业施工单位的图纸交底。必须对所有分包单位工期或专业施工单位之间的矛盾作出协调，并主动提出解决办法，对于所有分包单位或专业施工单位之施工工艺及相关收尾做法，由各分包单位提供给承包人，承包人负责提交给监理单位共同确认。

f)发包人指定的分包工程、分项工程（包括但不限于：电梯、供水、供电、煤气、智能化等）需进行专业验收的，由承包人配合分包商整理验收资料，并配合其完成验收工作，其竣工资料统一由承包人负责汇总编制。

必须按合同的各项规定，精心组织施工与维修，提供一切劳务、工作监督、材料设备（甲供材料设备除外）、施工机械设备及施工和维修所需要的全部临时或永久性的其他物品。

g)必须采取相应措施使在建工程免受损坏。

h)负责门卫工地现场的门卫工作，并提供和维修承包人承包范围内所需的照明、防护装置、围栏、安保和保险器具等以防火灾、意外和损失。如未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

i)必须采取一切可能的预防措施，提供一切必需的灭火设备及曾受安全消防训练的员工，防止承包范围内火灾的发生。

j)安装承包范围内的施工用水、用电、电讯管线敷设及储水、动力、照明设施，并在不需要时拆除，承担相关费用。

k)开工前，保证根据 盐城市有关规定和惯例报批所有应由承包人办妥的开工事宜和缴纳有关款项，如因承包人原因造成的发包人经济损失，由承包人承担。

l)每月填报各分部分项工程的形象进度计划、资金计划和其它工作计划，未完成计划的必须申明原因并提出补救措施。

三、施工组织设计和工期

8.进度计划

8.1 承包人在开工前7天向监理单位提供施工组织设计（施工方案）和进度计划，监理单位签署审查意见后报发包人，发包人在15个工作日内予以书面形式确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出修改意见视为同意。

8.2 群体工程中各单位工程均应有独立的施工方案及工程进度计划。

8.3 本工程必须严格按本合同工期完工。

9.工期延误

9.1 双方约定工期不得延误，若有延误，按履约保证金协议的相关条款执行。在任何情况下（除不可抗力和发包人无过错的情况下），未经发包人批准同意，承包人3天不施工将作为自动解除合同，并承担发包人的合理损失。

9.2 双方约定工期顺延的其他情况：只有经发包人签证确认工期延期的，工期相应顺延；

（1）发包人同意调整工期的重大设计变更。

（2）不可抗力。

10.工程竣工

10.1承包人必须按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。

10.2因承包人原因不能按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，承包人应承担违约责任。

四、质量与验收

11.工程质量

11.1工程质量必须达到本合同协议书约定的质量标准，质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。

11.2因承包人施工原因，工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人应承担违约责任，造成的损失承包人负责赔偿。

11.3承包人未按设计及施工规范要求设计和施工，发包人有权制止并通知承包人整顿直至解除合同。由此造成延误工期及期间经济损失，均有承包人负责承担。

11.4双方对工程质量有争议的，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

11.5本工程按国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准验收。

11.6本工程要求符合设计图纸的有关技术要求和按照国家\省\市\颁布的有关建筑工程施工验收规范进行施工，并按设计图纸完成施工任务。承包人未按设计及规范要求施工，发包人有权制止并通知其停工整顿直至解除合同，承包人应在发包人要求的时间内无条件退场。由此造成的工期延误及经济损失均由承包人承担。

11.7发包人有权委托专业检测机构对本工程有关部位、施工工序的质量进行专项检测，如因承包人施工质量部合格造成复检，承包人应承担相应责任和费用。

12．检查与返工

12.1发包人提供地面标高，但所有这些标高仅为参考，承包人应检查和验证这类标高，并在报价总价中考虑任何差异及造成的费用增加。承包人应负责工程的定位放线和其它测量工作，定位放线等测量工作的准确性由承包人负责。承包人负责设置、保护符合要求的现场测量控制点，控制点的复测和重新定位由承包人负责按要求进行并承担费用。

12.2承包人应认真按照标准、规范和施工图要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受监理、发包人的检查检验，承包人应为检查检验提供便利条件。

12.3施工工程中经监理检验、检测，如发现工程质量达不到设计图纸、规范及合同约定的标准，监理及发包人有权要求承包人立即返工或重新施工，承包人应按监理及发包人的要求进行整改直至符合合同约定，承包人承担由此造成的损失和费用，工期不予顺延。

13.隐蔽工程和中间验收

13.1隐蔽工程按规范要求进行验收，必须待验收合格并签字确认后方可进行下一道工序。

13.2无论发包人和监理是否已经验收，当其提出对已隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥落或复测，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的费用，赔偿承包人损失并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担相应费用，工期不予顺延，并承担相应的责任。

13.3为保证工程质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，承包人应先报施工方案经发包人确认。发包人可根据实际情况要求承包人做施工样板（包括砌体、抹灰、涂料、门窗安装、防水、面砖、 阳台栏杆等），根据相关规范要求报监理及发包人，样板经发包人、监理验收合格后承包人方可按样板进行大面积施工。砌体工程开始后，承包人应按发包人提供的户型图完成砌体和水电定位标准间，经发包人确认后方可大面积施工。

五、安全与文明施工

14.安全文明施工

14.1承包人应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全及文明施工规定及相关标准组织工程施工，承包人必须采取安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

14.2承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严禁在工地及生活区域内出现赌博、打架斗殴、酗酒、闲荡、乱弃杂物、高速行车等影响现场安全及正常秩序的事情，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。

14.3因承包人的原因发生的任何意外事故，均由承包人承担责任。承包人应对发包人因此所受到的损害、所负赔偿（补偿）责任或支出的费用，负完全赔偿责任。

14.4为保证施工现场安全文明施工，要求进入现场的施工单位的所有人员统一挂牌上岗。

14.5承包人应做好施工噪音控制和场地周边环境保洁工作，合理安排施工作业，协调与周边单位和相关部门的关系，防止施工扰民，防止环境污染。

14.6因施工影响市容交通等而产生的需向城管、交警、环保等政府部门协调事宜由承包人负责并承担相应费用，因现场施工安全文明责任的行政罚款由承包人承担。

14.7因施工现场场地狭小，乙方相应材料制作和堆场要在周围道路上，此协调费用及后期道路维修费用由乙方承担。乙方人员不得在现场食宿，由此产生的在外食宿、交通问题由承包人自行考虑，费用包含在报价内，承包人不得再另行提出。

15.安全防护

15.1承包人在动力设备、管线等附近施工时，施工前应向发包人提出安全防护措施方案，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

15.2承包人应合理周全地考虑本工程场地条件，周密地制定各项施工安全防护方案，施工中出现异常情况，应及时向监理工程师、发包人书面报告。

16.事故处理

16.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门的要求处理，因事故影响停工等造成发包人和其他施工单位的损失由事故责任方承担。

16.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

16.3承包人在施工现场的安全管理、教育、安全防护设施和安全事故责任等由承包人承担并负责分包安全管理同时承担连带责任。

六、合同价款与支付

17.合同价款及调整

17.1本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围： 施工期间国家政策性调整及市场风险费用已包含在综合单价内，综合单价不作调整。

17.2 综合单价及工程量：本工程综合单价固定包干，竣工结算时分部分项工程量按甲方批准的施工图纸计算工程量，所有措施费按投标书包干，后期不予调整。

17.3双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）经业主确认的现场签证单和设计变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1)合同中已有适应的综合单价，按合同中已有的下浮后综合单价执行。

2)合同中有类似的综合单价，参照类似的下浮后综合单价执行。

3)合同中没有适应或类似的综合单价按以下方式确定：

①工程综合单价中的管理费和利润按投标时的管理费和利润执行。

②人工费按照投标时人工计取。2015年9月份（苏建函价[2015]628号文）执行。

③工程类别按三类工程执行。

④下浮比例同承包人中标时下浮的比例。

4)经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费和规费不予计取。

（2）施工过程中，发生的现场零星用工，双方约定按2015年9月份的点工以独立费形式结算，不参与总价下浮，不计措施费和规费。发包人委托的任务承包人必须配合，如拒绝一次支付违约金伍仟元。

(3)所有发生的现场签证必须有影像、图片资料，否则不予计取。

（4）钢材（土建钢筋）、混凝土价格涨跌超出10%以上（不含10%）时，材料结算差价按以下方式进行调整（其它材料价格不予调整）。

ⅰ、钢材、混凝土价格上涨或下跌在10%（含10%）幅度以内的，其10%以内部分的差价由承包人承担或受益；当上涨或下跌超出10%以上（不含10%）时，其超过10%的差价部分由发包人承担或受益。

ⅱ、材料差价应为“盐城市、阜宁县2015年11月材料信息价”与施工期间材料信息价平均值的差额。

（5）竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，超过5%以上的审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。

（6）钢筋、混凝土的材料价差结算时在税前单列，该材料价差只计取税金，不再计取其他任何费用。

（7）应承包人的施工组织方案和施工工艺不能具体实施于本工程等原因而更改施工组织方案和施工工艺时，结算不予调整除约定可调内容外，合同总价中的措施费用、其他项目费用的报价部分一次包死，结算时不因更改施工组织方案和施工工艺，发生设计变更、工程量的增减以及其他相关条件的改变等而作调整（因砼工程量增减造成砼模板的增减的费用在竣工结算时可以调整）。

（8）规费不计取（乙方凭相关发票由甲方付款）。

（9）人工单价按2015年9月份政府文件执行，中标后遇到政策性调整及文件调价概不执行。

(10)为确保工程质量、工期要求承包人已在投标时自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

(11)工程量清单中工程内容列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡工程量清单中未特殊注明的，均包括在投标报价的综合单价内。

(12)工程量清单中项目特征描述中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均包括在投标报价的综合单价内,竣工结算时不另行增加。

(13)工程结算应在承包人所有竣工资料递交发包人并在符合要求后才予以竣工结算。

(14)预制管桩截桩不计取，接桩内淤泥清理、抽水等均含在接桩钢筋笼定额内，不再另行单独计取。预制管桩接桩内淤泥清理、抽水等均含在接桩钢筋笼定额内，不再另行单独计取。空调孔预留不计取。

(13)施工现场的临时围墙、对已经交付区与施工区围挡、场地道路、施工道路出入口、临近学校区域等防护措施均含在相关措施费内，不再另行签证计取。

18.工程预付款 ：本工程无预付款 。

19.工程量确认

19.1 现场发生的有效签证，承包人须在7日内上报附件齐全的工程签证单，发包人须7日内审核完毕（签证价大于5000元的须按照发包人要求走集团OA审批),承包人签证逾期上报的，发包人有权拒绝签核。

19.2 有效签证套用定额计算项目统一列入结算工程量，参照本合同相关条款进行结算。

19.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成的返工工程量，现场监理工程师不予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经发包人签证后方可计量。

20、其他说明

20.1总承包方不得再向各分包单位收取除总包配合费外其他任何费用，否则一经发现，发包方有权按总包方收取的双倍金额要求支付违约金。

20.2为确保工程质量、工期要求，承包人自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

20.3发包人提供本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，发包人已经接入现场内，其后的管线、电缆均由承包人承担，费用由承包人承担，水电费用由承包人承担。承包人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。

20.4工程中塔吊基础报价按塔吊图纸进行报价列在措施费中一次性包死，竣工结算时不予调整（除塔吊桩不在报价内，其余的都在报价内）。

20.5楼内智能化预埋管线由施工单位预埋，费用报价在清单内。

21.工程款（进度款）支付

21.1尚书府XXX#楼工程进度款支付方式：

1、标四层主体结构均封顶后十五个内支付暂定工程价的10%；

2、工程主体结构均封顶并验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的20%；

3、主体工程均验收合格后十五个工作日内付至暂定工程价的45%；

4、内外墙装饰完成，脚手架、施工机械拆除后，具备无障碍配套施工条件后十五个工作日内付至暂定工程价的50%；

5、工程整体竣工验收合格并办理物业交接（以物业公司确认为准）后十五个工作日付至暂定工程价的65%；

6、取得城建档案馆入档资料回执单和完整的工程结算资料提交甲方并经甲方确认后十五个工作日付至暂定总价的70%；

7、审计结束满三个月后十五个工作日内付至审计结算价的80%；

8、审计结束满一年后十五个工作日内付至审计结算价的95%；

9、余5%作为质量保修金（保修金分二次无息支付，满二年付3%，保修期满后付清）。

10、履约保证金返还节点为：工程主体结构封顶并验收合格后七个工作日内一次性无息返还。

21.2  双方约定进度款请款时还应满足以下条件：

（1）附盐城市阜宁县完税发票，因发票面额不足或不符要求，发包人有权拒付工程款并书面告知承包人。

（2）每次申请付款时必须按合同附件“形象施工进度计划”节点完成，工期滞后按施工进度计划的规定予以计算违约金，在付款时扣除，如总工期符合合同约定及发包人要求，工期违约金款项将在结算中返还，同时提供现场安全文明施工、实测实量的合格数据。

七、材料设备供应

22发包人供应材料设备：

22.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款执行。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：须经发包人同意，否则不许调剂串换，一切责任由承包方负责。

（4）到货地点与一览表不符：按通用条款执行。

（5）供应数量与一览表不符：按通用条款执行。

（6）到货时间与一览表不符：协商处理。

（7）卸货时间发包人提前一天通知承包人，承包人在供货方将货物运到工地后一个小时内组织卸货，每车卸货完毕时间不超过2小时，否则由此造成供货方车辆延误台班和其他损失由承包人承担。

（8）所有甲供设备及材料的交货方式为工地车板交货，承包人需免费提供工地垂直运输配合、现场保管及安装完成的成品保护直至交付，所需要的费用已包含在措施费中，并考虑分批分次到场的因素，结算时不予调整。

22.2发包人供应材料设备的结算方法：

（1）如果承包人实际使用的土建甲供材料数量超过结算数量，结算数量部分，扣除单价为合同上该材料的单价。超出部分，发包人将按最高采购价并加收5%扣回材料款；因承包人原因造成安装工程甲供材料/设备超过结算数量，超出部分的单价按发包人与供应商签订的设备单价（含供货合同中的相应措施费用）执行，在结算中扣除该超出部分的全部费用。

（2）承包人领用的甲供材量比结算数量小，但节约的数量在甲供材结算数量中包含的损耗范围内，扣出单价为合同上该材料的单价，节约的费用归承包人。

（3）甲供材/设备的保管费、现场转运费、上下力费已经包括在报价中，结算不再计算。23.承包人采购材料设备

23.1承包人采购材料设备的约定：承包人按图纸要求采购的材料、设备，应提供所购材料设备的产品合格证明，并对其质量负责，如发包人、监理工程师确认材料、设备不符合设计和标准要求的材料设备时，有权要求承包人对不合格材料按要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用；已经施工的立即拆除，造成的损失由承包人全额承担，工期不予顺延。

23.2甲定乙供材料设备的采购由发包人、承包人事前两周提供不少于三家的供应商资料供承包人对品牌、规格、型号、价格进行比较，待双方确认后交由承包人购买，承包人对其质量和供货时间负责，经发包人认定的价格列入结算不做总价下浮。

23.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，经检验或试验不合格的检测费用由承包人承担。

23.4承包人需要使用代用材料时，应经发包人认可后才能使用。

23.5本合同中的甲定乙供材料在采购前由承包方将材料、品牌、规格、型号、颜色、质量等标准，在材料需实际使用前十天以书面材料报发包方，经批准后方可实施。以上材料价格以发包人核价为准（含税），不再计取其他一切费用；承包人对限价有异议的，应在接到发包人限价通知后3日内以书面形式通知发包人，否则发包人按此价格进入结算，承包人不得提出异议。如发包人证实在市场上能够按发包人核定价格购买某种材料，并将有关信息通知承包人，而承包人仍拒绝购买，发包人有权对其处以2000-5000元/次的违约金。（包括在施工过程中发生的变更签证及认质认价，如经发包人证实在市场上能够施工或购买，而承包人仍然拒绝的，发包人有权对其处以2000-5000元/次的违约金）

八、工程变更

24.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应事先以书面形式向承包人发出变更通知，承包人在收到发包人的变更后先行施工。

24.2 承包人在工程变更后14内，提出变更工程价款的报告，发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，同时发包人根据内部流程审核。承包人超期未提出报告，视同放弃。如由于变更工程价款双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

24.3 变更及其他签证的价格确认的规定参照专用协议条款17.3条执行。在施工过程中应发包人书面要求而发生的拆除、开孔、修补及零星的小项目均执行合同约定条款，承包人不得以其他任何借口拒绝施工,如发生发包人有权对其处以伍仟元/次的违约金。

九、竣工验收与结算

25.竣工验收

25.1工程具备竣工验收条件时，承包人应按国家、行业、地方及发包人关于工程竣工验收的有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告和工程质量保修书及相应的电子文件等。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理、物业管理公司进行初步验收。

25.2初验合格后，发包人与有关部门联系，确定验收日期，召集设计单位、监理、政府有关部门、承包人、物业管理公司予以竣工验收。发包人在竣工验收后5天内提出整改意见，承包人按此意见整改，并承担因自身原因造成修改的费用。

25. 3承包人提供竣工图的约定：在竣工验收后半月内移交完整的三套竣工资料和叁套完整的竣工图给发包人（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，承包人应及时向市档案馆办理工程资料验收和移交，承包人未履行以上责任，发包人有权予以推迟剩余工程款的支付，超过十天未履行以上责任的，承包人承担因此而给发包人造成的损失，此款直接从工程决算中扣除。

25.4工程竣工验收后，承包人应填写工程移交书，经发包人及物业公司验收通过后，视为工程移交完毕。承包人逾期未向发包人移交，造成发包人向购房者交楼时间延误，由此而产生的费用和责任均由承包人承担。

25.5工程在未移交发包人之前，承包人负责维护。如发包人提前使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

25.6工程竣工验收并达到合同验收要求时，当发包人及时全面履行合同约定，承包人不得因经济纠纷等任何原因延迟或拒绝交付工程。

26、竣工结算

26.1工程竣工验收备案后28天内承包人递交二套竣工结算报告及完整结算资料，发包人在收到承包人递交的完整结算资料之日起六个月内审计完毕（如因承包人原因造成审计无法进行或延误时间的，由承包人负责），如若承包人未按照约定时间递交结算资料，发包人有权不按约定的审计时间审核。如承包人未提交结算书影响发包人财务结算，在发包人书面催促后28天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由发包人单方结算，承包人对决算结果不得提出异议。

26.2承包人向发包人递交完整的二份竣工结算报告及结算资料（含工作量计算书、变更签证、软件版电子及文本结算文件、竣工图）

26.3发包人在收到承包人递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由发包人有关部门（或委托其它审计单位）审核工程结算（发包人保留对审计再复审的权力，承包人必须给予配合）。双方在审计报告上签字盖章后办理财务清算手续，发包人将根据财务清算后应付款项按本合同约定支付剩余结算价款。

十、违约、索赔和争议

27.违约

27.1 本合同中关于发包人违约的具体责任：按通用条款。

27.2 本合同约定承包人工期延误的违约责任：按相关规定或条款办理。

27.3 如本项目备案前工程验收未一次性验收合格（不含初验），按相关规定或条款办理。并由承包人根据合格工程质量标准无条件修复至合格为止。

27.4双方约定的承包人其他违约责任：工期每拖延一天承包人向发包人支付五千元违约金。如特殊情况（天气）造成的不可抗拒力，导致承包人不能正常施工，工期相应顺延。

27.5 因一方违约致使本合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知对方方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

27．索赔

执行本协议通用条款。

28.争议

28.1发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收已实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

28.2与本合同有关的或本合同在履行过程中发生的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可依法向履约地人民法院起诉。

十一、其他

29．工程指定分包及直接发包

29.1直接发包工程具体管理配合费见附件协议，施工中由承包人实施统一管理。

29.2直接发包的工程款由发包人支付，乙方分包的工程款由承包人支付。

29.3指定分包与直接发包工程的质量保修由该分包方负责。

29.4承包人在施工中应本着书面资料往来的原则，而且必须提前三天发给发包人，口头表述不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签署，承包人代表签署并加盖合同中规定的印鉴后生效。

29.5施工中承包人不得对原工程设计私自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需发包人签字后方可执行，否则责任自负。

29.6未经发包人同意，承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道，无论该报道是于施工现场或社会宣传媒体。但承包人必须积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示行为。

30、设备和材料的所有权

30.1承包方在竣工验收后，应按发包人要求的时间撤出全部临建、施工人员、施工机械、临时场地的地坪拆除、塔吊基础拆除和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，发包人有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。对占用发包人用地的另按每平方米每天100元收取租金。

30.2承包人如未按要求撤场，发包人有权将乙方滞留在现场的所有财产予以出售，并将其人员强制驱逐出现场，所发生的全部费用和所有的影响、损失、伤害等均由承包人负责。发包人将从承包人财产的销售收入中扣除上述给发包人造成的全部费用，若有剩余，发包人将剩余部分支付给承包人，若有不足，由承包人负责补偿给发包人。

31.不可抗力

31.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款执行。

32.保险

32.1发包人投保内容： 无。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

32.2 承包人投保内容：投保应由承包人投保的工程一切风险。

33.安全文明施工

33.1承包人保证在本合同项下施工期间按照盐城市安全文明施工方面有关要求进行施工，承包人应接受有关部门和现场监理及发包方对文明工地达标情况进行考核，达不到盐城市标准化文明工地的，扣取分部分项工程费的2%的费用。

33．2承包人施工中因违反城管、交通等政府有关部门规定而导致的处罚，其费用自理，因此导致的停工工期不予顺延。

34.合同份数

34.1 双方约定合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份。

35.其它约定：

# 35.1  发包人对承包人支付的工程款，须优先用于支付工人劳动报酬；

35.1.1承包人应按时足额支付民工工资和分包单位的工程款，若发生因欠款，导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对承包人的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。

（1）从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月发包人应付承包人工程款的50%，在承包人处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续按照50%比例暂扣工程款。

（2）甲方按照政府主管部门的指令性通知文件或根据法院送达的《协助执行通知书》，可直接向农民工、分包单位、法院或政府主管部门支付承包人欠付的工资或工程款、材料款等各项欠款，并发包人有权从应付承包人的任何一笔工程款中扣除相应的金额。

（3） 由于承包人未及时支付农民工工资，造成民工在发包人办公场所或发包方销售场所聚众喧哗、闹事，影响发包人正常办公、销售秩序，发包人在支付工程进度款时暂扣50%,在承包方处理好农民工工资后再支付暂扣款项，发包人有权对其处以伍万元/次的违约金。

35.2工期提前：若发包人提出需工期提前，在合理工期范围内，承包人必须无条件服从。

36. 补充条款

1、承包人对承包范围内一切现场作业、施工方法和已完成工程的稳妥性、安全性及工程质量全面负责，承担因承包人质量缺陷的返修费用。

2、承包人有义务发现施工文件中设计单位在设计过程中所发生的诸如结构、功能、质量等方面的设计或施工图制作错误，并及时以书面形式将情况如实报告给监理单位，监理单位经过评估确认后报告给发包人，发包人仍坚持按设计施工，承包人仍应执行，但对此而产生的后果，承包人不负责任；对于承包人提出图纸中优化更改的工程，对发包人采纳的将给予一定的奖励。

3、承包人所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应具有符合有关规定的资质，并且持有该项工作的上岗证，所有上岗证和相关资质证明在施工期间集中管理，供驻地监理工程师及发包人现场管理人员随时检查。

4、由于承包人原因造成工程延期，导致监理延期服务，延期服务费由承包人承担；若因此造成发包人被第三人索赔时，发包人保留向承包人索赔的权利。

5、本工程并不要求在约定工期的基础上提前完成，承包人提前完成工期时发包人不予奖励。

6、对于工程施工中发生的签证，承包人应在施工前提请现场监理和发包人代表签复有关方案和标准，完成数量应在结束后三日内提请现场监理和发包人现场代表计量，严禁事后补签，工程结算时承包人凭有效签证单原件向发包人结算价款。有效签证单系指：甲方联系单、签证单、照片，相关签证加盖承包人、发包人印章，有各方代表真实签字，无涂改，记载要素齐全合理。

7、承包人未按计划进度的约定完成相关分段工程，承包人应向发包人支付每项每天10000元的违约金，并在当期进度款中扣除，若总工期延误，该扣款不退，反之，该款在工程竣工决算时返还。若发包人直接分包的单位影响总包单位工期超过一个月的，总包单位工期相应顺延。

8、承包人的工程进度按“施工组织设计总进度计划”落后20天的，承包人须提交相应的赶工措施。措施实施后，仍落后总进度计划达30天的，发包人有权就承包人所承包的工程范围内分项甚至整个工程另行发包给第三方，以帮助承包人保证阶段工期的实现，承包人不得提出异议。该分项工程的工程款从承包人下期工程款中由发包人直接扣除支付给第三方，承包人提出异议或阻挠第三方施工的，发包人有权解除合同，并将承包方驱逐出施工现场，履约保证金不再退还。

9、施工过程中，若承包人造成安全事故给双方人员或第三方人员、财产造成损害的，一切责任均由承包人承担。

10、合同内已包含的工程内容，如承包人以各种理由不按预定计划工期施工的，发包人单方有权终止合同另行对外发包。承包人承担发包人单方另行对外发包工程合同价款10%的违约金同时承担由此造成发包人的直接损失和间接损失费用，发包人在支付工程款时可先行扣除此项造价与违约金。

11、补充条款与本合同组成一并生效，具有同等法律效力。

12、安装工程材料的使用，如开关、插座、面板、给排水管道、电线等，在安装之前由承包人提供样品，经发包人、监理、承包人三方共同确认方可进行施工。否则发包人将对上述安装工程不予结算价款。

13、为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

14、承包人在施工过程中，与建设、公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、城管、卫生等主管部门的关系由建设单位出面协调并承担相应的费用。工程保险及农民工保证金由中标单位自行缴费，不另计取。

15、为方便工程管理，在布设临时设施时，承包人无偿为招标单位及监理方留设四间办公室及相应的简易装修。

16、工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

17、工程结算应在中标单位所有竣工资料递交发包人并在符合要求后才予以竣工结算。

18、施工现场的临时围墙、对已经交付区与施工区围挡、场地道路、冲洗平台、施工道路出入口、施工场地大门、均含在相关措施费内，不再另行签证计取。

19、施工期间占用市政道路由中标单位与主管部门自行协调，费用自理。在施工期间破坏市政道路的修复由中标人负责，费用自理（甲方分包的单位涉及到对外协调由分包单位协调）。

20、总承包方不得再向各分包单位收取除总包配合费外其他任何费用，否则一经发现，发包方有权按总包方收取的双倍金额支付违约金（分包单位须执行晟功现场管理规定）。

21、承包人自行对外所签定的任何协议、合同以及经济纠纷均与发包人无关，发包人不承担任何责任。

22、各楼栋应严格按照国家相关规范、安全条例施工，并符合地方建筑安全管理部门的要求，否则一切后果由承包人负责。

23、承包人应注意协调周边关系，若因承包人原因引起的纠纷，一切后果由承包人负责。

24、投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

25、承包人应服从发包人派驻的工程师与发包方委托的监理工程师的管理，否则发包人有权从承包人工程合同价款中每次扣除1000——5000元违约金。

26、承包人必须保证工人工资、材料款的按时发放与支付，否则因此引起的纠纷与发包人无关，并由承包人承担因此产生的直接间接损失。

27、承包人必须自行完成本合同内所有工程的施工，坚决不允许将本合同内工程进行转包，否则，发包人有权终止本合同并要求承包人按照合同总价款的30%违约金支付发包人。

28、 发包人直接发包的项目承包人有配合和管理的义务，承包人按本合同履行配合和管理责任。

29、楼层层高误差超出相关规范要求范围，每低10MM按2万元扣罚，低20MM按4万元扣罚，依此类推，以算式级递增。单体总高度低超过相关规范要求扣罚10万元，此次罚金在工程结算款中扣除。

30、房间开间误差依此类推，以算式级递增差超出相关规范的规定范围，每少10MM按0.5万元扣罚，少20MM按1万元扣罚，依此类推，以算式级递增，此次罚金在工程结算款中扣除。

- 工程移交购房人后发现该建筑工程由于承包人原因造成不符合相关规范规定，购房人要求索赔或提出其他要求，承包人应据实承担全部责任，如承包人拒绝承担或不在限定的时间内解决，发包人在核实诉求后，可将诉求费用在工程款中扣除。

32、工程移交后因工程质量问题承包人到销售或物业领取钥匙进行维修整改，修复后未及时归还钥匙或擅自交于业主，承包人应承担其全部责任，承包人每次每户另向发包人支付处罚金50000元。

33、承包人原因出现以下质量问题，承包人除按发包人要求进行整改并承担责任外，还需向发包人支付处罚金:建筑保修期内，屋面、卫生间、地下室、外墙（含门框周围）等地方出现渗水，每处每次除赔偿业主合理赔偿要求外，如维修部及时还需向发包人支付处罚金2000元每处每次；楼地面、墙面开裂如引起业主投诉，每处每次除赔偿业主合理赔偿要求外，还需向发包人支付处罚金2000元每处每次.其他质量事故，按给发包人或业主造成实际经济损失向发包人支付违约金，如因承包人施工范围内工程质量问题被政府主管部门通报、媒体曝光使发包人名誉受到损害的，承包人每次另向发包人支付处罚金50000元。

附件一

总包管理配合费明细表

总包管理配合费的范围：桩基、电梯、弱电等工程见下表。

总包管理配合费的内容：工期、质量、安全文明施工、协调各专业分包之间的关系、提供必要的定位放线资料、协调工作面、提供施工架子、提供垂直运输机械、提供材料仓库、提供专业施工单位人员的宿舍、水电源、基准点的提供、材料堆放、保管场地的提供，负责完成堵洞、嵌缝、节点收头等定额包含或不包含的工作、督促各专业分包单位及时提供竣工资料、把专业分包合同工程纳入总包范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对承包人的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调等一切与总包单位相关的内容，承包人不得以该部分内容不在自已的施工范围为由规避责任；不得再向分包单位另行收取配合费。

对于发包人拟直接发包或指定分包项目，当承包人具备相应的施工资质时，在同等条件下承包人拥有优先承包权。

总包管理配合内容和标准：承包人应将所有分包工程统一管理，在总包的责权范围内对分包单位安全文明施工、工程质量、施工工期等进行有效控制，所有工程竣工资料由总包单位负责整理。

| 序号 | 项 目（发包人分包） | 配合费 | 内 容（承包人配合并承担等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩 基 | 0 | 承包人需提供施工现场已安装使用的现场用水、用电的接口及现场放线等、水电费由分包方承担；由总包单位配合验收，资料由总包单位盖章确认汇总等。 |
| 2 | 电 梯 | 100元/层 | 提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、用水用电接口及测试用电缆两组，提供生产生活方便、预留槽、洞及槽、洞封堵等。水电费由分包方承担。 |
| 3 | 太阳能 | 0 | 施工预留空调洞，太阳能管道由总包单位施工至太阳能水箱处，编号清楚，由太阳能承包商碰接。 |
| 4 | 外墙窗 | 2.0% | 负责提供洞口三线,提供施工场地的用水用电的接口、材料堆放场地、施工脚手架、垂直运输设备等设施，负责窗洞口的粉刷、收头，并保证施工期间的任何需要。把本工程纳入总包管理范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对分包方的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调。对分包方的成品保护负有责任，如因承包方人员人为损坏，则要作出相应赔偿。开通施工现场内主要交通道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通，对分包方竣工资料进行确认，并整理归档。 |
| 5 | 进户门、车库门、电梯机房门、水电表井门 | 2.0% | 负责提供洞口三线,提供施工场地的用水用电的接口、材料堆放场地、施工脚手架、垂直运输设备等设施，负责门洞口的粉刷、收头，并保证施工期间的任何需要。把本工程纳入总包管理范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对分包方的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调。对分包方的成品保护负有责任，如因承包方人员人为损坏，则要作出相应赔偿。开通施工现场内主要交通道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的道路畅通，对分包方竣工资料进行确认，并整理归档。 |
| 6 | 消 防 | 1.5% | 提供用水、用电接口，提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、预留洞及沟槽、洞封堵等。水电费由分包方承担。 |
| 7 | 智能化工程 | 0 | 提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、生活用水、用电接口及必要的辅助工作等，水电费由分包方承担，施工预留管槽，设备箱孔由总包方配合封堵。 |
| 8 | 公共配电、居配土建 | 0 | 总包提供施工现场定位和坐标资料，提供已安装使用的现有垂直运输、用水、电接口；水电费由分包方承担。总包单位完成至楼宇用户电表箱，其电表箱甲供，总包安装，楼宇电梯单元配电室或动力箱由总包施工。 |
| 9 | 景 观 | 0 | 提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、用水、电接口、脚手架；水电费由分包方承担。 |
| 10 | 外墙砂胶漆 | 2.0% | 提供施工现场的现有垂直运输、用水、电接口、脚手架，提供生产生活方便；水电费由分包方承担。资料由总包单位盖章确认汇总等。 |
| 11 | 电视、电信、信报箱 | 0 | 施工预留管槽沟、洞、设备箱孔由总包方免费配合预留及封堵。总包方免费配合洞口封堵后防水施工。 |
| 12 | 煤气、自来水 | 0 | 施工预留管槽、沟、洞、设备箱孔由总包方免费配合预留及封堵。总包方免费配合洞口封堵后防水施工。 |

附件二：

发包人推荐的材料品牌

| 材料名称 | 规格及技术要求 | 推荐品牌或厂家 | 单位 | 投标人选用品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 详见设计说明 | 德芙、冠珠、新中源 | 块 |  |
| 钢材 | 详见设计说明 | 马钢、永钢、沙钢、莱钢、连钢兴鑫 | T |  |
| 水泥 | 见设计图纸 | 佳宁、仁舟 | T |  |
| 保温材料 | 见交房标准 | 合格 | m3 |  |
| 防水材料 | 见交房标准 | 合格 | m2/kg |  |
| 成套配电箱 | 详见设计说明 | 元器件：人民（上联牌）、正泰、德力西；箱体外壳钢板烤漆，门板1.5厚，内箱体1.2 | 台 |  |
| PPR给水管及管件 | 国标 | 鸿运、中财、联塑或等同品牌 | m |  |
| UPVC排水管 | 国标 | 鸿运、中财、联塑或等同品牌 | m |  |
| 电线 、电缆 | 国标 | 江南、远东、上上、宝胜 | m |  |
| 开关插座 | 国标 | 正泰、鸿雁、TCL、松下 | 只 |  |
| 镀锌钢管 | 国标 | 天津友发、中天、利达 | m |  |
| 桥架 | 国标 | 合格 | m |  |
| 内墙涂料 | 国标 | 合格 | kg |  |

附件三：

房屋建筑工程质量保修书

发包人（全称）：_江苏德惠建设集团有限公司新城分公司_

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对尚书府二期土建、水电安装工程（XXX#楼）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_伍_年；

3、装修工程为 贰 年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_贰_年；

5、供热与供冷系统为_贰_个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_贰_年；

7、项目保修期限约定如下：  / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、质量保修金的返还

质量保修金返还方式为：竣工验收合格交付发包人后满2年后一周内无息返总结算价3%，余款部分在质量保修期满后10天内，发包人将剩余保修金无息返还承包人，“验收合格交付发包人”的时间界定为承包人将各期验收合格的工程完全交付给发包人指定的物业公司完毕次日（承包人支付保修金须经发包人委托的物业公司签字认可）。

六、其他事项

双方约定的其他工程质量保修事项   / 。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：                        承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：
委托代理人：　　　　　　　　　　          委托代理人：

住　所　地:　　　　　　　　　　　         住　所　地：

联系方式：　　　　　　　　　　　　        联系方式：

日　期：　　　　　　　　　　　　　        日　期：

合同签订地：　　　　　　　　　　          合同签订地：

年   月   日                                 年   月   日

附件四：

履约保证金协议

发包方：江苏德惠建设集团有限公司新城分公司（以下简称“甲方”）

承包方：                                  （以下简称“乙方”）

为表示履约诚意，确保尚书府XXX#楼建筑、水电安装工程（以下简称“工程”）顺利实施，双方就履约保证金的支付与返还达成如下协议。

1  .履约保证金的保证范围包括工程质量、工程进度、施工安全管理、文明施工管理、管理配合、项目管理人员到位六部分，合同签订时乙方将 ￥XXX万元  履约保证金汇给甲方。履约保证金的构成包括：工程质量保证金为履约保证金20 %，工期进度保证金为履约保证金20 % ，施工安全管理保证金为履约保证金20 %，文明施工管理保证金为履约保证金20 % ，管理配合保证金为履约保证金10 %，项目管理人员到位占履约保证金的10%。

2.各类履约保证金的扣罚办法如下：

2.1  工程质量履约保证金的扣罚方法

2.1.1该单位工程竣工验收确保一次性验收合格。若工程质量达不到合同约定的质量目标或不能一次性验收合格，由于乙方直接承包施工范围引起的，一次性扣罚人民币  5 万元。

2.1.2 在工程质量管理过程中出现下列问题之一时，每次扣罚工程质量履约保证金 ￥3万元：

2.1.2.1 原材料、成品、半成品未经检测或检测质量不合格就应用到工程上去，未造成重大损失的。

2.1.2.2 质量管理活动中各类作假行为发生的。

2.1.2.3 标养室管理不符合相关规定的。

2.1.2.4 前道工序未经验收或验收不合格即进行后道工序施工的。

2.1.2.5 不做有效的自检工作，致使在分项工程和隐蔽工程验收中发现严重质量问题，使分项工程和隐蔽工程验收不能一次通过的。

2.1.2.6在工程质量管理中同样的质量问题屡次发生（三次或三次以上）且甲方或监理方认定乙方没有采取有效措施，积极改进的。

2.1.2.7 出现不可修复的质量缺陷的。

2.1.2.8 出现一般质量事故的。

2.1.3 出现严重质量事故的每次扣罚质量履约保证金￥5 万元。

2.1.4 出现重大质量事故的每次扣罚质量履约保证金￥20 万元。

2.1.5 不能一次性通过分部工程验收的，每次扣罚质量履约保证金 ￥2 万元。

2.1.6发现乙方不使用甲方指定材料、设备品牌，视同乙方违约，每次扣罚质量履约保证金￥1万元。

2.2 工期进度履约保证金的扣罚办法

乙方保证在甲方确定的总工期届满前完成该项目所包含的全部工作内容；双方根据经确认的本工程《总施工进度计划表》中的各施工节点时间为工期控制目标，除因甲方自身的原因或不可抗力致使工期延误可以凭有效签证相应顺延工期外，乙方必须保证如期完成各施工节点目标，否则按如下办法扣罚工期进度履约保证金：

2.2.1  本标段工程乙方不能在约定时间内完工的，甲方一次性扣收工期履约保证金￥20 万元。

2.2.2  若关键施工节点的实际完成日期较计划完成日期延期，以十天为一时段，延期在十天（含十天）以内的，每天按本合同价款的 二千元  支付违约金；延期在十天至二十天（含二十天）以内的，每天按本合同价款的 五千元  计取违约金；依此类推，以算式级递增。工程进度违约金总额不超过本合同价款的1%。施工计划节点违约金在支付节点工程进度款时扣除。

2.2.3  乙方工期延误造成甲方交房延期，乙方应对甲方延期交房被索赔所遭受的损失承担赔偿责任，同时承担材料价格上涨及连带损失的赔偿责任。赔偿金由甲方在结算时从工程结算款中扣除。

2.2.4  各施工节点实际完成日期与计划完成日期不符，在甲方、监理督促下没有整改措施的处罚   0.5  万元一次。

2.2.5  各关键施工节点实际完成的日期是指完成该关键施工工序节点所涉及的所有工作内容，并经过监理方、甲方及其他有关单位的验收，符合质量要求的日期。

2.3 施工安全管理履约保证金的扣罚办法：

2.3.1 根据有关规定需编制安全施工专项方案的必须编制安全施工专项方案并报批后认真落实，否则每次扣罚施工安全管理履约保证金 1 万元。

2.3.2 没有进行安全交底或安全教育，或流于形式，无实效的，每发现一次扣罚施工安全管理履约保证金 1 万元。

2.3.4 没有按国家及地方有关规定配置安全员的，扣罚安全管理履约保证 0.5 万元。

2.3.5 不按有关安全规定或操作规程组织施工，每发现一次扣罚施工安全管理履约保证金 0.5  万元。

2.3.6 安保措施不到位即进行施工的，每次扣罚施工安全管理履约保证金 0.2 万元。

2.3.7 在合同履行期间发生一般安全事故的，每次扣罚施工安全管理履约保证金 0.5万元。

2.3.8 在合同履行期间发生严重安全事故的，每次扣罚施工安全管理履约保证金  10万元。

2.3.9在合同履行期间发生重大安全事故的，每次扣罚施工安全管理履约保证金   20万元。

2.3.10安全管理规定须持证上岗的岗位出现无证上岗的，每发现一例扣罚施工安全管理履约保证金  0.2  万元。

2.3.11  在甲方或监理方的安全检查中发现有严重安全隐患的，每发现一例扣罚施工安全管理履约保证金 0.5  万元。

2.3.12 发现安全管理资料弄虚作假的，每次扣罚施工安全管理履约保证金 0.5万元。

2.3.13  违反有关部门规定被政府有关部门通报批评的，每发生一例扣罚施工安全管理履约保证金 1  万元。

2.3.14  因安全文明施工措施不力，被媒体报道造成不良影响的，每发生一例扣罚施工安全管理履约保证金  2 万元。

2.3.15  违反有关部门规定被政府有关部门责令停工的（工期不予顺延）的，每发现一例扣罚施工安全管理履约保证金 1  万元。

2.3.16 承包人保证参加施工的所有人员必须佩戴安全帽，否则发包人或现场监理人员有权按100元∕人次对承包人进行考核扣罚。

2.3.17  在甲方或监理方的安全检查中发现有安全隐患的，督促乙方整改，未及时整改到位的，每发现一例扣罚施工安全管理履约保证金  1  万元。

2.4 文明施工管理履约保证金扣罚办法

2.4.1 合同约定文明施工管理执行江苏省及盐城市市相关文件的要求及合同附件《文明工地实施细则》，每周举行一次文明施工大检查，检查评分不得少于90分，若检查评分少于90分但不少于80分的，每次扣罚文明施工履约保证金 1 万元。若检查评分少于80分但不少于70分的，每次扣罚文明施工履约保证金 2 万元。若检查评分少于70分但不少于60分的，每次扣罚文明施工履约保证金 3 万元。若检查评分少于60分的每次扣罚文明施工履约保证金 4 万元。

2.4.2 进场施工前，甲方会对乙方工程项目部提出相关文明施工要求，并签订文明施工配合协议，乙方必须严格按照协议的要求做好文明施工工作，否则，由于乙方的原因造成投诉的，情况属实者，每次扣罚文明施工履约保证金 1  万元。

2.4.3 由于乙方文明施工不到位，造成社会投诉的，情况属实者，每次扣罚文明施工履约保证金 2 万元。

2.4.4 达不到合同约定的文明施工目标的，一次性扣罚文明施工履约保证金 2 万元。

2.4.5 施工现场大小便，每发现一次扣罚文明施工履约保证金  0.1 万元。

2.5管理配合履约保证金扣罚办法

2.5.1 乙方必须积极主动的配合甲方、监理方的管理工作，并提供必要的方便，实事求是解决各类分歧，不得以任何借口消极配合甲方、监理方的工作，否则每次扣罚管理配合履约保证金  0.2  万元。

2.5.2 乙方在配合甲方、监理方管理过程中的任何弄虚作假和承诺不兑现都将被视为违反管理配合的行为，每次扣罚管理配合履约保证金  0.5  万元。

2.5.3 在合同执行过程中，若发生乙方人员对抗甲方人员、监理方人员的管理，甚至污言秽语、围攻恐吓的行为发生时，每次扣罚管理配合履约保证金 1 万元。

2.5.4 在合同执行过程中，若乙方对合同已经明确的事项拒绝履行应尽义务，无理取闹要求追加额外的费用或增加附加条件者，每次扣罚管理配合履约保证金 1万元。

2.5.5 乙方必须为各分包单位提供力所能及的方便，费用已包含在总包配合费的内容，如发生分包单位或监理方对承包人不认真履行总承包管理义务进行投诉且情况属实的，每次扣罚总承包管理配合履约保证金 2 万元。

2.5.6 甲方要求乙方完成合同以外的零星项目，乙方应在收到甲方指令后立即展开执行，不得以任何借口推诿、拒绝施工，否则每次扣罚管理配合履约保证金 1万元。

2.5.7  在合同履行过程中，乙方必须按合同约定资料签收人员签收资料，不得随意更换签收人员或拒绝签收资料，每发生一次扣罚管理配合履约保证金 0.2 万元。

2.5.8  在合同履行过程中，乙方不得以任何借口在甲方办公场所及销售场所聚众闹事、围攻甲方人员，影响甲方正常办公，每发生一次扣罚管理配合履约保证金 5 万元。

3.  履约保证金的返还： 主体全部封顶后退50%履约保证金，主体全部验收合格后退50%履约保证金。

4. 甲方根据上述时限及条件返还保证金时，应扣除乙方在履约过程中因违约行为而被扣除的保证金。如乙方在履约过程中未发生违约行为，则甲方应无条件按上述约定返还履约保证金。保证金由甲方在结算时从乙方以上履约保证金中某单项额度中扣除，履约保证金中某单项额度扣完为止。

5．双方约定履约保证金不计利息。

6、本协议作为甲方、乙方双方签署的尚书府XXX#楼施工 合同的附件，构成该合同不可分割的组成部分。

甲 方：（公章）：                    乙 方：（公章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐      号：                         帐      号：                                         邮 政 编 码：                        邮 政 编 码：

签 订 日 期：                        签 订 日 期：

附件五：

安全文明工地实施细则

为了督促施工单位实施安全文明施工、安全文明管理，确保本项目达到安全文明工地标准，特制定本实施细则对施工单位进行考核。

1 由发包方现场管理人员或发包人委托的监理人员进行检查评分，经有关部门评定为安全文明工地。

2检查方式：设有日常检查和不定期抽查两种形式，日常检查由现场监理人员负责实施，不定期检查由发包人派员进行，检查人员根据检查情况进行现场评分，由检查人员和施工方工地代表共同签字确认，报业主方主管签字确认后双方各执一份存档。

3 凡出入施工现场人员必须接受总包方管理，不听劝阻者，总包方有权将其驱逐出工地；由指定分包方及直接发包的承包商造成的扣分及罚金由分包方承担。

4检查内容和评分细则详见附表。

5安全文明措施费用的计算：由发包方建立台账，对每一次检查评分予以登记，工程结束施工方撤离现场后按照检查次数计算平均得分，其分值的百分数与安全文明施工费总额相乘即为施工方应得之金额，发包人有权在承包人的工程进度款中酌情奖惩安全文明措施费，待竣工结算时一次性结清。

6检查人员职责：检查人员应能严守职业道德，本着认真负责的精神进行检查，本着客观公正的原则进行评分，在检查的同时应就施工方存在的不足提出具体和可行的整改意见，不得刁难施工方。

7施工方职责：施工方在积极做好文明工地创建工作的同时应正确认识检查工作，以积极的态度对待检查，对检查人员予以积极配合，不得借故推脱甚至阻挠检查，不得无理取闹拒绝签字。

8本细则自施工方进驻施工场地生效。

9本细则解释权归江苏德惠建设集团有限公司新城分公司。

10检查内容见附表：

| 德惠尚书府安全文明工地检查评分表 |
| --- |
| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 三宝四口临边防护 | 1、未正确使用安全帽、安全带每人扣2分 | 25 |  |  |
|  |  | 2、未使用安全网封闭或使用不合格的安全网扣10分 |  |  |  |
|  |  | 3、四口、临边每有一处不符合要求的扣2分 |  |  |  |
|  |  | 4、防护设施未做到定型化、工具化的扣10分 |  |  |  |
|  |  | 5、电梯井、管道井、内防护每有一处不合格扣2分 |  |  |  |
|  |  | 6、通道口、设备防护棚等防护不符合要求的每有一处扣5分 |  |  |  |
|  |  | 7、其他 |  |  |  |
| 2 | 场容场貌 | 应做未做硬地化处理的扣5分 | 50 |  |  |
|  |  | 工地内外通道地面未做硬地化处理的扣5分 |  |  |  |
|  |  | 道路不畅通的扣5分 |  |  |  |
|  |  | 出入口未设洗车槽、沉淀池的扣3分 |  |  |  |
|  |  | 无连续排水设施的扣3分 |  |  |  |
|  |  | 泥浆、污水、废水外溢或未经处理排入下水道和河道扣5分 |  |  |  |
|  |  | 工地有污水未及时清理的扣2分 |  |  |  |
|  |  | 现场易扬尘物料未有效遮蔽的每处扣5分 |  |  |  |
|  |  | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 |  |  |  |
|  |  | 料堆应挂未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分 |  |  |  |
|  |  | 堆放不整齐的扣2分 |  |  |  |
|  |  | 材料、杂物未经许可堆放在工地围挡外的扣3分 |  |  |  |
|  |  | 建筑生活垃圾未及时清理、集中堆放的扣2分 |  |  |  |
|  |  | 未做到工完场地清的扣2分 |  |  |  |
|  |  | 现场焚烧有毒、有害物质和建筑废料、生活垃圾的扣3分 |  |  |  |
|  |  | 易燃易爆物品未分类存放的扣5分 |  |  |  |
|  | 临时施工用电 | 未使用三相五线制视为不合格，扣1分/处； | 25 |  |  |
|  |  | 同一工地保护接地和保护接零混用的扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 接地装置不符合要求扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 未做到三级配电二级保护的扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 末端开关箱不符合标准的扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 施工用电必须由现场专职电工负责，严禁私拉乱接，确保一机一闸一箱一漏，如违规每处扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 未按规定使用安全电压扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 现场电线、电缆未按规范敷设的扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 每天安全检查不到位或无记录扣1分/处； |  |  |  |
|  |  | 配电柜或配电室无标志牌警告牌扣1分/处 |  |  |  |
|  | 检查人： | 施工代表： 主管： |  | 检查日期： |  |

注：以上检查内容可根据实际情况及发包人要求进行适时调整。