# 德惠•尚书府三、四期铝合金复合卷帘

# 外遮阳安装工程

施

工

合

同

甲       方：      江苏德惠建设集团有限公司

乙       方：

签 订 日 期：

德惠尚书府三、四期铝合金复合卷帘外遮阳安装工程施工合同

甲方（全称）：江苏德惠建设集团有限公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

工程名称： 尚书府三、四期铝合金复合卷帘外遮阳安装工程 。

工程地点： 阜宁县北京路与济南路交汇处（第一高级中学北侧）。

资金来源： 自筹

第二条  工程范围

工程范围： 德惠尚书府三、四期（16#、18#、19#、20#、23#、25#、26#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、35#、36#、38#、39#、40#、41#、42#）铝合金复合卷帘外遮阳安装工程。

第三条  合同工期

本工程按批次施工，每批次工期天数为 35 日历天，（包括阴雨天）。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，甲方不接受乙方因以上因素而提起的延期申请。

第四条  质量标准

1  必须满足绿色建筑贰星标准要求，确保验收合格。

2  乙方应严格按照国家所制定的相关电力安装施工规范及设计要求进行施工安装，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

3  双方对工程质量 有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4  若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，由此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，并按材料总价及须返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

第五条 合同价款

1、本合同价款采用 （1） 方式确定。

（1）采用固定全费用综合单价合同，工程量按实结算，固定全费用综合单价为       ，合同暂定总价款为￥       元。合同价款中包括的风险范围： 施工期间国家政策性调整及市场风险费用已包含在综合单价内，综合单价在任何情况下均不作调整。  含税全费用综合单价包含：铝合金复合卷帘外遮阳及配套材料价款、市内外运输、 现场发生的二次转运费和垂直运输费用、运输保险、现场安装（含安装脚手架）、安全措施费用、调试、验收、管理费、利润、二年质保期内因产品质量产生的零部件更换、税金及其它相关一切费用。

（2）为确保工程质量、工期要求乙方已在投标时自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

（3）工程结算应在乙方所有竣工资料递交甲方并在符合要求后才予以竣工结算。

2.工程预付款 ：本工程无预付款 。

3.工程量确认

（1）现场发生的有效签证，乙方须在7日内上报附件齐全的工程签证单，签证价金额小于5000元的甲方须十五个工作日内审核完毕，签证价大于5000元的须按照甲方要求走集团OA审批。乙方签证逾期上报的，甲方有权拒绝签核。

（2）有效签证套用定额计算项目统一列入结算工程量，参照本合同相关条款进行结算。

（3）对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成的返工工程量，甲方不予计量。竣工图无法表示的内容、隐蔽工程的内容必须经甲方签证后方可计量。

4 . 工程款支付方式

（1）外遮阳安装完毕经建设单位、施工单位、监理单位三方共同验收合格后十五个工作日内付当批已完工程量的50%；

（2）外遮阳工程经县相关主管部门验收合格后十五个工作日内付至当批已完工程量的70%；

（3）外遮阳工程结算审计完毕后十五个工作日内付至当批工程结算总价的95%；

（4）剩余5%为保修金，保修期满两年无质量问题后十五个工作日内一次无息返还，如在质保期内发生维修费用，一律由乙方负责及时处理。

（5）乙方每次付款需开具增值税专用发票，凭票付款，否则甲方有权拒绝付款，每次付款含40%承兑，在付款至95%时，乙方需开具全额发票。

（6）贰万元履约保证金返还节点为：全部工程施工结束并验收合格后十五个个工作日内无息返还。

第六条、双方权利和义务

1.工程师 （甲方指定的代表）

1.1监理单位委派的工程师

姓名： 孙斯武 职务：  总监

（1）甲方委托的职权：施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理和现场组织管理，协调各单位之间的关系等。

（2）需要取得甲方批准才能行使的职权：①所有涉及工程造价的签证、设计变更；②开工令停工令、复工令等相关事宜。

（3）经甲方同意监理单位可对乙方在质量、安全、进度、文明施工等方面出现违约时，行使20000元以下支付违约金及20000元以上支付违约金建议权。

1.2 甲方派驻的全权代表（以下简称甲方代表）：

姓名：  葛华仁   职务： 工程部经理

职权：代表甲方行使权利和履行义务

(1) 协调工程项目以外甲方和外部各单位关系；

(2) 按合同约定，及时向乙方提供所需材料、指令、批准、图纸并履行其它约定的义务；

(3) 检查、监督乙方施工合同履行情况；

(4) 甲方代表行使合同约定的甲方权利，履行合同约定的甲方义务。甲方所有文件经工程师签署并加盖甲方授权印鉴或相关条款约定的印鉴后生效；

2.项目经理

姓名：       职务：

职权： 代表乙方履行派驻现场职责 。

3.甲方工作

（1）审查并确认乙方施工组织设计，办理工程中间验收和工程竣工验收。

（2）提供乙方施工用水、用电接口。

（3）指定乙方搭建临时设施场地。

（4）确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。

（5）甲方可要求乙方更换不称职、配合不力的项目经理和现场管理人员，以确保工程如期保质完成，乙方必须在三日内将更换人员书面告知甲方。

（6）按合同约定支付工程进度款。

4.乙方工作

（1）乙方须按甲方的工期要求，向甲方提供现场施工有关技术交底资料。

（2）施工用水、电由甲方指定接入点，由乙方主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用。

（3）服从甲方项目负责人和监理的统一指挥和调度，服从甲方的现场管理及工程进度的统一安排。

（4）按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料。

（5）施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

（6）安装质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，并保证安装后达到甲方安全正常使用验收要求。如因所供设备、材料及安装不合格等因素所造成的损失，全部由乙方负责。

（7）为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方向甲方支付违约金1000元，并推迟一个月支付应付进度款。

（8）施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。若乙方继续施工造成的损失由乙方负责。

（9）乙方的材料进场、堆放应服从甲方代表及监理的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他承包商的任何物料。

（10）施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

（11）应做好成品保护工作，避免发生损坏；若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方须向甲方支付材料总价及返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。若乙方不施工，甲方有权聘用其它施工单位代为完成，所涉返工费用连同上述20%违约金及甲方20%工程管理费由乙方承担。

（12）乙方在该工程施工期间,必须无条件服从甲方及监理的施工现场安全文明施工管理，否则甲方有权从支付的进度款中扣除该责任单位500元/次的违约金。

第七条、验收及移交

（1）乙方在遮阳装置各项安装工作完成后，均应分别单独调试，再进行整体运行调试和试运转。调试应达到遮阳产品伸展收回顺畅，开启关闭到位，限位准确，系统无异响，整体运作协调，达到安装要求。

（2）铝合金复合卷帘外遮阳安装、调试工作完成后，乙方通知建设方派代表会同有关方面根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家和工程当地现行的相关验收标准进行验收。

（3）项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方可办理交接手续。

（4）乙方工程施工完成并整理好竣工验收资料后，提前叁天书面通知甲方现场代表，甲方在7日内组织验收，并在14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用，若无修改意见视为竣工报告已被认可。

（5）工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

（6）合格的验收报告必须经甲方、监理、乙方共同签字认可后方可为本工程验收合格。如果在验收中产生纠纷，由建设工程质量监督部门检验。

（7）工程完工时施工现场必须清理干净，交工区域无建筑垃圾。

（8）竣工资料完整齐全。

（9）项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方方可办理交接手续。

（10）本工程验收合格通过后，如总包和其他分包工程尚未完全通过整体竣工验收，在此期间乙方应负责其所承包工程的看管维护工作，期间由于乙方看管维护不力造成产品的损伤及损坏，乙方应无偿进行修复，且能达到验收时的合格标准，所发生一切费用由乙方承担。

第八条、安全与文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全及文明施工规定及相关标准组织工程施工。乙方必须采取安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严禁在工地及生活区域内出现赌博、打架斗殴、酗酒、闲荡、乱弃杂物、高速行车等影响现场安全及正常秩序的事情，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

3、因乙方的原因发生的任何意外事故，均由乙方承担责任。乙方应对甲方因此所受到的损害、所负赔偿（补偿）责任或支出的费用，负完全赔偿责任。

4、为保证施工现场安全文明施工，要求进入现场的施工单位的所有人员统一挂牌上岗。

5、乙方应做好施工噪音控制和场地周边环境保洁工作，合理安排施工作业，协调与周边单位和相关部门的关系，防止施工扰民，防止环境污染。

6、因施工影响市容交通等而产生的需向城管、交警、环保等政府部门协调事宜由乙方负责并承担相应费用，因现场施工安全文明责任的行政罚款由乙方承担。

7、施工中应做到工完场清，垃圾及时清理，保持现场文明。工程竣工验收前及移交前均应认真清理现场，达到竣工验收要求。

8、乙方在施工中应做好现场已完工程成品保护工作，由于乙方施工引起的已完工成品损坏均由乙方负责。

第九条、保修、违约和争议

1.保修

保修期为两年，自工程竣工验收合格并出具竣工验收单之日起算。保修期内乙方在接到甲方维修通知后12小时内须维修到位，如未在规定时间内维修到位，则甲方有权自行修理，费用按实际修理费用的两倍从乙方的保修款中抵扣。

2.违约

（1）本合同约定乙方工期延误的违约责任：按相关规定或条款办理。

（2）如本工程验收未一次性验收合格，按相关规定或条款办理。并由乙方根据合格工程质量标准无条件修复至合格为止。

（3）双方约定的乙方其他违约责任：工期每拖延一天乙方向甲方支付伍佰元违约金。如特殊情况（天气）造成的不可抗拒力，导致乙方不能正常施工，工期相应顺延。

（4） 因一方违约致使本合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知对方方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

3.争议

（1）甲方对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收已实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

（2）与本合同有关的或本合同在履行过程中发生的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可依法向履约地人民法院起诉。

第十条  合同份数

双方约定合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份。

第十一条  合同生效

本合同自合同双方法定代表或委托代理人签字盖章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文）

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代表人：                         委托代表人：

电      话：                         电      话：

传      真：                         传      真：

开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐       号：                        帐      号：

签 订 日 期：                        签 订 日 期：