盐城德惠尚书房

复合防火卷帘安装工程招标文件

工程名称：盐城德惠尚书房复合防火卷帘安装工程

招 标 人：        盐城德惠置业有限公司

目录

第一章  投标须知	3

一、总则	5

二、关于招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五 、开标、评标、定标	10

六、合同的授予	11

七、招标清单	11

第二章、投标文件内容及格式	12

一、投  标  函	12

二、法定代表人资格证明书	13

三、法定代表人授权委托书	14

四、投标报价清单	15

五、施工组织设计	15

第三章  合同	16

1.	工程概况	18

2.	承包范围	18

3.	工程工期及工程质量	18

4.	合同价款	18

5.	合同组成及解释顺序	19

6.	双方责任	19

7.	施工中与各专业工作交界面划分及总包配合	20

8.	安装验收及移交	21

9.	付款方式	21

10.	违约责任	22

11.	事故处理	22

12.	不可抗力	22

13.	争议的解决	23

14.	竣工结算	23

15.	工程质量保修	24

16.	合同的解除和变更	24

17.	合同生效	25

18.	合同份数	25

19.	合同附件	25

# 第一章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 盐城德惠尚书房复合防火卷帘安装工程 |
| 2 | 工程地点 | 盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南德惠尚书房 |
| 3 | 工程范围 | 工程范围为盐城德惠尚书房东区及西区地下室复合防火卷帘 |
| 4 | 建设规模 | 地下室建筑面积：约50000㎡,工程量暂定485m2。 |
| 5 | 承包方式 | 含税全费用综合单价合同 |
| 6 | 招标范围 | 复合防火卷帘及配套材料价款、市内外运输、 现场发生的二次转运费和垂直运输费用、运输保险、现场安装（含安装脚手架）、安全措施费用、调试、验收、管理费、利润、二年质保期内因产品质量产生的零部件更换、税金、总包配合费（2%）及其它相关一切费用。 |
| 7 | 资金来源 | 发包方自筹 |
| 8 | 质量标准 | 合格 |
| 9 | 工期要求 | 分期开工，每期工期为30日历天，开工日期：2017年05月01日，实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。 |
| 10 | 计价要求 | 投标单位按发包方提供的工程量清单报价 |
| 11 | 招标文件领取 | 时间：2017年2月24日 地点：盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南德惠尚书房售楼处二楼综管部 联系电话： 15190095177 联系人：高勇 |
| 12 | 踏勘现场 | 时间：投标人自行安排 联系人：凌凯 电话：15151009568 |
| 13 | 答疑 | 时间：投标截止之日之前 地点：成本部 联系电话：15151009568 联系人：凌凯 |
| 14 | 投标有效期 | 30 日历天（从投标截止之日起算） |
| 15 | 投标保证金 | 人民币 壹 万元整 （￥10000.00 元）（投标保证金存入指定账户：中国银行盐城亭湖支行：5079-6425-1261盐城德惠置业有限公司） |
| 16 | 投标文件份数 | 商务标、技术标各一式贰份，其中正本一份，副本一份；电子文件一套。 |
| 17 | 报名截止时间 | 2017年3月1日18：00之前 |
| 18 | 投标截止时间 | 2017年3月8日18：00之前 |
| 19 | 标书送达人及地点 | 收件人： 高勇 收件地点：盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南德惠尚书房售楼处二楼综管部 收件时间：2017年3月8日18：00之前 |
| 20 | 评标标准及方法 | 综合评标法，经评审的合理低价，中标结果不予解释。 |
| 21 | 履约保证金 | 人民币 壹 万元整，中标通知书发放后，中标者投标保证金转为履约保证金，履约保证金在工程全部竣工验收合格后无息退还 。 |
| 22 | 预算控制价 | 贰拾玖万元整 |
| 23 | 合同形式 | 固定单价合同 |
| 24 | 投标人资质等级 | 投标人应具有设备采购、安装及维修的企业法人资格，且必须提供以下资质文件的复印件： 1) 独立法人企业，具有企业法人营业执照、税务登记证； 2) 制造商或公司简史、主要产品和服务项目及现状； 3) 投标单位资质等级必须具备安装资质，在本地内有相关的类似工程业绩。 4) 因乙方资质或资格问题给甲方造成损失由乙方全额赔偿。 |
| 25 | 备注 | 特别声明：本次招标过程中可能会出现因国家及地方性政策调整，而修改方案或终止招标，因此对投标单位投标过程中造成的一切损失我司概不负责。 |

## 一、总则

### 1、合格的投标人

1.1　必须是企业法人单位

1.2　如投标人代表不是该单位法人代表，则其必须提供《法人代表授权书》。

1.3　投标人或其授权的机构必须具备当地政府主管部门准用许可的工程施工资质。

1.4  投标人应具有制造（销售）、安装及维修的企业法人资格，且必须提供以下资质文件的复印件：

1)  独立法人企业，具有企业法人营业执照、税务登记证； 
2)  制造商或公司简史、主要产品和服务项目及现状；

3) 投标单位资质等级必须具备安装资质，在本地内有相关的类似工程业绩。

4)  因乙方资质或资格问题给甲方造成损失由乙方全额赔偿。

### 2、投标费用

2.1　投标人承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

2.2  本次招标过程中可能会出现因国家及地方性政策调整，而修改方案或终止招标，因此对投标单位投标过程中造成的一切损失我司概不负责。

### 3、工程概况

3.1  项目概况

3.1.1项目名称：盐城德惠尚书房复合防火卷帘安装工程

3.1.2工程地址：盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南德惠尚书房

3.1.3建筑面积：地下室建筑面积约50000m2

3.2  本次招标工程概况：

详见投标须知

### 4、招标范围

4.1  以下所述的工程范围及介绍只是概括性的，并不能视为完整无缺的。投标人应研究其他文件、工程规范以完全了解本工程的实际范围。

4.2  具体招标范围：

复合防火卷帘及配套材料价款、市内外运输、 现场发生的二次转运费和垂直运输费用、运输保险、现场安装（含安装脚手架）、安全措施费用、调试、验收、管理费、利润、二年质保期内因产品质量产生的零部件更换、税金、总包配合费（2%）及其它相关一切费用。

### 5、招标文件内容

（1）文本一册，内容有：

第一章  投标须知

第二章  投标文件内容及格式

第三章  合同条款

第四章  技术要求

第五章  附录

（2）招标图纸

指招标文件内图纸目录所列的图纸，包括在招标及未发放中标通知书前由招标人所发出有关此等图纸的任何修订及/或增订的图纸。

### 6、投标文件内容

投标单位递交的投标文件应包括：

6.1商务标

6.1.1投标函；

6.1.2投标承诺书(非法人签字时须另外提供授权委托书)；

6.1.3投标报价汇总表；

6.1.4投标报价清单；

6.1.5企业的营业执照、税务登记证、资质资格证书（复印件、加盖单位公章）；

6.1.6乙方生产资质，产品检验报告等产品质量证明许可文件；

6.1.7近 3 年同类工程业绩；

6.1.8

6.2技术标

6.2.1乙方投标产品参数、功能，产品的主要技术规格型号，达到的技术标准；

6.2.2报价书中所列产品的样本说明书；

6.2.3产品检验报告；

6.2.4供货期、安装期、安装队伍及说明书；

6.2.5施工组织设计；

6.2.6其他需要说明的内容。

## 二、关于招标文件

### 7、招标文件的补充

7.1　除本招标文件外，招标人在投标截止日期前 3 天以书面形式发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

7.2　投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 8、招标文件的澄清

8.1　投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期前 5  天以书面形式向招标人提出，送至招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前3 天前以书面形式发出澄清纪要，同时将澄清纪要寄送给所有投标人。投标人收到招标人书面答复时，应办理签收手续。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力；

8.2　如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。答疑地点及时间见前附表第12项。

### 9、招标文件的修改

9.1  招标文件发出后，在投标截止日期前 3 天的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

9.2　招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人收到招标人的修改函件时，应办理签收手续；

9.3  招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准；

9.4　招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件在投标截止时间至少 3 日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）函件中明确。

## 三、投标文件的编制

### 10、投标文件的编制

10.1 　投标人和招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准；

10.2 　除材料技术要求及质量标准另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

### 11、投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。本投标综合单价为包干价，投标人填报自行购买的材料设备单价、品牌、规格、型号、产地为固定，除非另有规定，结算时不能作任何调整；不会因费率或汇率、材料/人工/机械的市场价格波动而有所调整；报价中已充分考虑可能发生临时停水停电、二次搬运、成品保护等因素引发的一切费用。

11.2  投标人应在投标时发现清单和规范相互之间的矛盾或错误，并以书面通知招标人，由招标人澄清。合同签订后除招标人确认的按合同定义的变更以外，任何该等差异均不应导致合同价格的调整。合同图纸或合同规范的任何字眼上或数字上的错误或遗漏皆不能使合同失效，亦不会全部或部分免除中标人按照合同文件所承担的工作或责任。

11.3  投标人应在投标前深度读图,提早发现并纠正施工图中的缺陷、漏项和配合各专业的交叉施工中所发生的问题，并以书面形式报送招标方，招标方将根据投标方提出的问题统一安排答疑，并以书面形式将答疑问题传送至投标方。招标方对此类专业错、漏、碰撞及常规性错误引起的返工，将不予签发变更签证及工期的顺延。

11.4  投标人在投标报价时对每个清单或子目单价一定要组价合理，避免不平衡报价现象，如招标方无论是清标时或在投标方中标后，发现材料设备单价超出市场价5%时，招标方将超出部分的予以修正核减，投标方将无条件接受。

11.5 各投标人在投标报价前应仔细勘察现场实际情况进行报价；任何在投标报价中未能考虑到的当前现场实际条件，将不能在后期的现场签证中补办。

11.6 本工程报价均包括工程实际中必须进行的措施项目，及竣工后的建筑垃圾及时清理、成品保护、竣工前和移交给总承包商前的现场协调、现场配合验收、保修期内维修和保修、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等。

11.7  投标报价参考2014年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）和盐城市最新相关造价文件信息的通知，结合工程实际情况和江苏省盐城市建筑市场行情。

### 12、投标有效期

12.1  投标文件从递交截止之日算起的 30日历天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  如果出现特殊情况，在原定投标有效期期满之前，招标人可向投标单位提出延长有效期的要求，但最多不超过30个日历天。并及时通知投标单位，投标单位不得拒绝。

12.3  投标有效期内，投标单位不得要求修改投标文件，中标后不得拖延或拒签合同。

12.4  在特殊情况下，在第一次延长期满之前招标单位可以提出进一步延长投标有效期的要求，这种要求将以书面方式通知所有投标单位，投标单位提交的投标保证金（保函）的有效期也相应延长，但投标单位可以拒绝这种要求，招标人不会因此而没收投标保证金。投标单位拒绝延长投标保证金的有效期时，招标人将拒绝投标人的投标；已投标的，将被原封退回。对于同意延长投标有效期的投标单位，不得要求也不得改变其投标文件。

### 13、投标保证金

13.1  投标人在领取标书前，应投标须知前附表交纳投标保证金。

13.2  招标人收到投标保证金后，由招标人财务部出具收据。投标担保的有效期应超出投标文件有效期28天。

13.3  招标人确定中标单位7天后，未中标的投标人须归还招标文件和招标图纸（图纸齐全，招标文件齐全），并凭收据到招标人财务部办理退还投标保证金及图纸押金手续，但资料费将不予退还，图纸如有丢失和损坏，图纸押金将不予退还，投标保证金及押金不计利息。

13.4  中标单位的投标保证金可转为履约保证金（￥10000.00元，大写： 壹万元整）。

13.5  如投标人有下列任何情形发生时，招标人有权取消其投标或者中标资格，没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分要求赔偿：

a、投标人在投标有效期内撤回投标文件；

b、中标后拒绝与招标人签订合同，或坚持提出与本招标文件不符的其它条件；

c、在评标过程中，评标小组发现投标人以他人的名义投标、窜通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，严重损害招标人利益，影响其招标工作进行的，没收其投标保证金。

### 14、 投标文件的份数和签署

14.1  投标人应提供投标文件正本一份，副本一份，电子文档一份（刻录光盘）；

14.2  装订成册的投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准；

14.3  投标文件封面、投标承诺函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效；

14.4  除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章；

14.5  技术标书及报价清单必须提交电子标书，其格式、内容及数据要求与正本和副本书面标书应完全一致，如有不一致的地方，以正本为准。

### 15、现场踏勘和答疑

15.1在投标截止之前，各投标单位自行前往工地进行实地踏勘，视察现场以对工地及周边状况、已完成工程及其他有关事项等作出详细了解，并查阅相关资料，该费用由投标方自己承担。

15.2投标人因未按要求做出前述了解而于回标后再对已提交投标文件提出的任何修改，一概不予接纳。现场联系人：详见投标须知前附表

15.3投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件 3  日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。所有问题的解答，将在 2 日内提供给所有投标人。由此产生的对招标文件的内容的修改，以修改通知的方式发出。

15.4答疑将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件和图纸后可能提出的有关问题。投标人对任何的疏漏或判断失误，应自行负责。

## 四、投标文件的递交

### 16、投标文件的密封和标记

16.1  投标文件中的商务标和技术标应分别装订成册密封包装，在已密封好的档案袋上分别注明投标人名称、地址及商务标或技术标等字样。

16.2  所有投标文件的外层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章。

### 17、投标截止日期

17.1  投标人应按前附表第18项所规定的投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人；

17.2  招标人按本须知第12条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

### 18、迟交的投标文件

18.1  招标人在本须知第18条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

### 19、投标文件的补充修改与撤回

19.1  投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

19.2  投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第16款有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

19.3  投标撤回通知书必须直接提交招标人。

19.4  根据本须知规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；

19.5  根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 五 、开标、评标、定标

### 20、开标

20.1  招标人将按规定的时间与地点自行组织开标，不举行公开的开标会。

20.2  按规定提交合格招标文件，通知撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

### 21、开标时投标文件的有效性

21.1  开标时，招标人将对投标文件进行审查，当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标；

（1）投标方资料不全或不符合标书要求；

（2）投标方标书被发现与其他投标方有串标情况；

（3）投标书逾期送达的；

（4）未在规定时间前交纳投标保证金的；

（5）其它未按本招标文件规定要求或严重违例的；

（6）未实质响应招标文件的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

21.2  经招标人对投标文件进行初步审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给招标人招标小组进行评审。

### 22、评标

22.1  开标结束后，由招标人负责组织评标。

22.2  招标小组评标结束确定中标单位后，由招标人在投标文件有效期满前向中标单位发送中标通知书。

### 23、评标原则

23.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则，对报价、工期、质量、安全文明施工、各种技术方案等进行综合性技术及商务评价，最终确定中标人：1）技术标：根据工期、质量、安全文明施工、各种技术措施方案、项目经理业绩及管理人员配备进行综合考评，评定是否合格，技术标不合格者不得中标，且不得进行商务标评比。2）商务标：经评审的合理低价。3）按技术标合格、商务标合理低价的原则确定中标人。

23.2依据投标人提供的投标文件，经评审的合理低价中标，不提倡最低价中标。

23.3 招标单位保留开标后要求任何一家投标单位对其投标文件解释、澄清的权利。

### 24、定标

24.1　在发出中标通知之前，招标单位将把预期中标单位的所有澄清资料，交与中标单位确认，然后再发中标通知书。确认后的附件作为合同的附件。

24.2　评标结束后，招标单位将在投标书有效期满前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标单位在收到中标通知书后，应立即书面告知招标单位。

## 六、合同的授予

### 25、合同的签署

25.1  投标人在收到中标通知书3天内，应向招标方交纳 ￥10000.00 元（人民币  壹 万元整）的履约保证金（函）（投标保证金可转为履约保证金的一部分）后与招标方签订合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。履约保证金在工程竣工验收合格后十个工作日内由招标人付清，履约保证金不计利息；

25.2  招标单位发出中标通知后，中标单位提出超出本标书规定条款的要求，在本招标书规定的时间内拒绝签订施工合同时，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。

### 26、其它

26.1　中标单位在实施项目合作时，须根据招标人要求的时间组织施工人员进场施工，并组织安排材料的按时按质供货，服从招标人的现场管理。

26.2  中标单位不得提出任何超出本标书中条款的其它要求。

26.3  本标书所有的附件与本标书具有同等效力。

26.4  投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可以重新组织招标；

26.5  招标单位保留回标后与任何一家投标单位进一步协商的权力；

26.6  若投标时提供的方案或标准等不能满足招标文件的要求或不能保证达到相应的质量标准，招标人有权确定其为废标或要求其在中标后进行修改，因此而增加的各项费用，招标人不予补偿；

26.7 本标书解释权在招标方。

## 七、招标清单

招标清单及技术要求见招标附件：

附件1：复合防火卷帘图纸及图集做法

# 第二章、投标文件内容及格式

## 一、投  标  函

致：

- 根据已收到的                   （工程名称）的招标文件，我方经考察现场和研究上述工程招标文件全部条款、图纸、清单和其他有关文件后，我方愿以      元/m2的综合单价，合计总价为￥           元人民币（大写：人民币               元整）按照上述要求承包该工程。

- 本投标人对贵司招标文件中提出的合同条件已研究明了，并完全同意。

- 我方同意本投标书的有效期按招标文件规定的投标截止期之后的   天。在此期间内我方可随时接受中标，我方将受此约束。

- 我方明白你方不一定要接纳最低的投标价的投标文件或收到的任何投标文件，也不会解释选择或否决任何投标的原因与理由。

- 我方接受你方招标文件中的付款方式和保修条款服务内容。

- 我方承诺：

1)．产品质量承诺：

2)．售后服务承诺：

投标单位（签章）：

单位地址：

法人代表：（签字、盖章）

电话：

传真：

开户银行：

开户银行地址：

银行帐号：

开户银行联系电话：

日期：      年  月  日

## 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：               年龄：        职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：       年      月      日

## 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                  （姓名）系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）               （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加

（招标单位名称）的                            工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。

代  理  人：              性别：               年龄：

单位（盖章）：             部门：               职务：

投  标  人：（盖法人章）：

法定代表人：

年       月       日

## 投标报价清单

投标人报价时应考虑现场的各项验收及协调费用等，且防火复合卷帘最终按照洞口面积进行结算，投标人在报价时应充分考虑。

## 五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计其主要内容如下。

2.1企业概况

2.1.1企业简历

2.1.2近两年承建工程一览表

2.1.3目前在建项目工程一览表

2..2详细的施工组织设计及方案

2.3主要施工人员情况一览表

2.4主要施工机械设备一览表

2.5劳动力计划表

# 第三章  合同

盐城德惠尚书房

复合防火卷帘安装工程合同

项目名称：德惠尚书房复合防火卷帘安装工程

发包单位（甲方）: 盐城德惠置业有限公司

供货(安装)单位（乙方）:

日 期：2017年   月   日

甲方：  盐城德惠置业有限公司

乙方：

## 工程概况

1.1项目名称：盐城德惠尚书房复合防火卷帘安装工程

1.2工程地址：盐城市亭湖新区跃进河东、纬六路南德惠尚书房

1.3  项目概况：

## 承包范围

复合防火卷帘及配套材料价款、市内外运输、 现场发生的二次转运费和垂直运输费用、运输保险、现场安装（含安装脚手架）、安全措施费用、调试、验收、二年质保期内因产品质量产生的零部件更换、税金、总包配合费（2%）及其它相关一切费用。

## 工程工期及工程质量

- 工程工期：

分期开工，每期工期为30日历天，开工日期：2017年05月01日，实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，甲方不接受乙方因以上因素而提起的延期申请。

- 工程质量：合格，且能通过消防等主管部门验收

## 合同价款

- 本合同为含税全费用综合单价合同，综合单价为       暂定总价为：￥            元，大写：           元人民币；

- 工程竣工后按实际完成的工程量及中标清单含税全费用综合单价进行结算。

- 本合同采用含税全费用综合单价合同，综合单价除由甲方原因造成的设计变更调整（设计变更调整后甲乙双方协商一致的单价应签订本合同的补充协议）外，其他不作调整。

含税全费用综合单价包含：复合防火卷帘及配套材料价款、市内外运输、 现场发生的二次转运费和垂直运输费用、运输保险、现场安装（含安装脚手架）、安全措施费用、调试、验收、管理费、利润、二年质保期内因产品质量产生的零部件更换、税金及其它相关一切费用。

## 合同组成及解释顺序

下述文件均为本合同不可分割的部分，且按如下顺序进行解释：

- 双方对合同达成的补充协议；

- 本合同专用条款；

- 中标通知书；

- 供货过程中的往来函件，包括信件、传真和电子邮件；

- 本合同通用条款；

- 招标文件及招投标过程中的往来文件；

- 投标文件；

- 技术规范和要求；

- 图纸。

上述文件内容如有不一致的，以顺序在先者为准。

## 双方责任

- 甲方责任：

6.1.1委派       电话        为现场代表，负责履行合同，办理现场技术和经济签证(经济签证权限受控于企业内部管理文件)。

6.1.2协调现场各家施工单位之间的关系，特别是协调乙方与总包单位之间的配合工作（包括水电使用的接驳点、垂直运输、简易脚手架的使用、资料归档等）。督促检查现场安全文明施工是否达到合格标准，凡未达到者按政府相关管理部门颁发的安全文明施工专项费用的计费标准，从工程进度款中全额扣除。

6.1.3甲方负责有关标高、平面布置等技术要求的交底。

6.1.4确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。

6.1.5按合同约定支付工程进度款。

- 乙方责任：

6.2.1委派          电话         为现场总负责人，负责现场施工管理、配合各方协调及履行合同。

6.2.2乙方严格按经甲方审定的设计方案图进行施工。

6.2.3乙方在施工过程应服从甲方施工现场的各项管理规定，采用必要安全防范措施，严格按操作规格施工，避免发生任何安全责任事故。

6.2.4施工用水、电由总包方指定接驳点，由乙方安表计量付费，每月乙方应主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用，并由乙方承担延迟缴纳的利息。若乙方未安装计量，则按本合同工程结算总价的   1.5  ％支付甲方水电费。

6.2.5乙方应负责对甲方所提供的材料和设备进行质量验收，对不合格的材料和设备不得用于工程中，若乙方把关不严影响工程质量，造成质量事故返工其责任和经济损失由乙方承担，直至整改到合格；甲供设备在安装之前配合甲方作好开箱验收记录，保障设备正常安装

6.2.6施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

6.2.7施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

6.2.8乙方按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料。

6.2.9为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方向甲方支付违约金10000元，并推迟一个月支付应付进度款。

## 施工中与各专业工作交界面划分及总包配合

  - 工程实施中由其他专业负责配合完成的工作：

  - 总包配合：

7.2.1乙方在进场后2天内必须与土建总包单位签订配合协议，就施工期间需总包方施工及配合的项目及所需相关资料的要求与总包单位达成一致，特别是施工用电及用水等的要求，以便总包方能及时提供有关配合及服务设施。如因乙方原因导致总包方不能提供充分配合, 乙方自行承担一切责任。

7.2.2 配合总包单位工程整体验收及竣工资料整理备案。

7.2.3在施工期间，乙方不得随意使用施工现场的总包材料、机械设备，如有需要乙方自行与总包单位协商，否则产生的纠纷由乙方自行承担一切责任。

7.2.4 乙方在该工程施工期间,必须无条件服从施工现场安全文明施工管理，否则甲方有权从支付的进度款中扣除该责任单位2000元/次的违约金。

## 安装验收及移交

- 复合防火卷帘安装、调试工作完成后，乙方通知建设方派代表会同有关方面根据合同中规定的条款、技术数据、施工图纸及国家和工程当地现行的相关验收标准进行验收。

- 验收标准：按照国家和工程当地有关部门的标准验收。

- 项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方可办理交接手续。

- 乙方应无偿为甲方委托的物业管理人员进行操作技术培训。

- 工程竣工图要求：竣工图必须是经甲方、监理审核并作为备案的竣工图。

- 工程完工时施工现场必须清理干净，交工区域无建筑垃圾。

- 本工程验收合格通过后，如总包和其他分包工程尚未完全通过整体竣工验收，在此期间乙方应负责其所承包工程的看管维护工作，期间由于乙方看管维护不力造成产品的损伤及损坏，乙方应无偿进行修复，且能达到验收时的合格标准，所发生一切费用由乙方承担。

## 付款方式

- 工程款支付方式：每次付款前乙方必须向甲方提交符合要求的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款。

- 当期工程全部安装完毕、调试运行，经甲方、监理单位、相关政府主管部门验收合格后，由乙方提出付款申请，10日内付至当期已安装完成的复合卷帘总价款的70%；

- 经双方就当期结算完成确认后，由乙方提出付款申请，10日内付至当期结算总价款的95%（乙方必须提供当期结算总价款的全额发票），5%余款作为质保金；

- 履约保证金在本工程全部竣工验收合格无其它违约行为后一周内无息返还。

- 质保期满后，经甲方及物业公司检查确无质量问题及隐患，验收合格后7日内，由乙方提出付款申请，甲方支付5%质保金（质保金不计利息）。

## 违约责任

- 乙方不能按合同规定的时间完成安装时，除不可抗力外,乙方应向甲方付延期违约金，违约金额为每延期一天按合同价的1%计算延期违约金。如乙方超过规定时间10个日历天仍未能完成安装服务时，则双方合同自动解除，责任由乙方承担。

- 甲方逾期付款时（政府集中支付的正常审核周期内和乙方同意延期付款、以及因为乙方质量或者工期、安全导致的不能按时除外）应向乙方支付延期违约金。违约金额为逾期付款金额的万分之一每日计算。违约金不超过合同价的5% 。

- 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》及有关违约责任的规定（本合同另有规定除外）。

## 事故处理

乙方按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

## 不可抗力

- 在合同履行期间，发生不可抗力，造成合同无法履行，双方互不追究对方的责任。

- 若因一方违约导致遭遇不可抗力的不能免除违约方违约责任。

- 不可抗力指下列事件：战争、骚乱、瘟疫、火灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他自然灾害，以及本合同双方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素和事件。

- 任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

- 发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使对方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

- 合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

## 争议的解决

在合同履行过程中，如果双方发生争议，应及时协商解决。协商不成，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

## 竣工结算

- 当期工程竣工验收合格后三十天内，乙方应一次性提交完整的当期工程的竣工结算报告和竣工资料叁套，甲方收齐相关资料后六十天内提出审核意见，乙方收到审核意见十五天内提出反馈意见，之后连续十五个工作日为甲、乙双方结算核对时间。甲方亦可分计量、计价两阶段与乙方核对，乙方应在甲方通知时间内派人核对，乙方未能如期派人连续核对其责任由乙方负责。阶段核对时间不计入甲方工作时间。乙方如延期报送，进度款支付时间和末次工程款（非保修款）的支付时间亦相应顺延，如甲方延期提出审核意见，则付款时间不顺延。

- 竣工结算应提供的资料

14.2.1合同、合同附件及补充协议；

14.2.2施工图、竣工图；

14.2.3施工单位结算书及工程量计算式；

14.2.4经甲方确认的设计变更及签证；

14.2.5工程竣工后以复合防火卷帘安装位置的实际测量尺寸、数量进行最终结算。

14.2.6结算其他相关资料。

- 送审的结算书中若有遗漏项目均作为乙方免费施工，不作增加调整。

- 结算价主要分四部分：

14.5.1经审核的综合单价结算清单及补充协议价款；

14.5.2合同总价以外的工程设计变更增减；

14.5.3合同清单总价中未施工部分；

14.5.4经发包方确认的现场签证。

- 结算总价的计算：审核后的结算金额+补充协议金额+设计变更费用+工程签证费用－未施工工程费用－违约金-总包配合费2%（由甲方代扣转付给总包单位）。

- 本工程最终结算金额以甲方集团工程、成本管理中心审核意见为准，乙方在收到甲方集团审核结果后15天内予以答复，超过15天不答复视为乙方认可甲方集团审核结果，最终结算金额不再调整。

## 工程质量保修

- 本工程由甲方指定的物业公司（以下简称物业公司）负责实施本合同工程保修期间的监督、检查及行使甲方保修期间的权利等工作。

- 本工程的合同保修期为 两 年，自通过甲方及相关政府部门验收合格后，交物业公司之日起计。

- 保修期内如系统发生故障，不能正常运行，材料设备出现质量问题，乙方必须在接到通知后的 4 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；

- 若乙方在收到通知后不及时派人员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方依法追究乙方法律责任，甲方有权向乙方追偿。

- 保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后10小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。

- 工程保修期满经甲方及物业公司检查确无质量问题及隐患，发出“保修完成确认书”证明保修期终止，甲方退还乙方保修金（保修金不计利息）。

- 乙方在保修期间内，若变更公司地址或变更联系人及电话，必须及时书面通知甲方及甲方指定的物业公司，否则视为违约，造成的损失由承包方负责。

- 凡属于乙方保修范围和内容的材料、设备，乙方应当足额储备，乙方在维修更换时需提供同种品牌、型号的材料、设备，如无同种品牌、型号的材料、设备，乙方应经甲方或其代理人同意后方可更换其它品牌、型号的材料、设备，并保证达到原设计标准要求及满足原有使用功能要求。

- 乙方施工及使用材料、设备不当造成的质量问题和一切损害，乙方除无偿维修更换外，还应负责赔偿全部损失并承担其它连带责任。

- 规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任和其它连带责任。

- 保修期内人为或不可抗力因素引起的故障或损坏，乙方仅收取维修成本费。

- 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，为调查质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

## 合同的解除和变更

- 合同生效后除不可抗力外，不得解除和无故变更，若因计划改变需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知十五日内给予答复，逾期未答复视为已同意。

- 变更或解除合同的协议应采取书面形式。

- 变更或解除合同的日期以中标方、建设方双方达成的协议日期为准。

- 变更或解除合同所造成的损失由提出方负责。

## 合同生效

合同经甲方、乙方双方签字并加盖公章后，甲方收到乙方合同总价的5%履约保证金合同开始生效，并在双方履行完毕合同规定的全部责任和义务时终止。

## 合同份数

本合同一式肆份，其中正本 贰 份副本贰份，具有同等法律效力。甲方执正本 壹 份副本壹份和乙方执正本 壹 份副本 壹 份。

## 合同附件

附件1、防火复合卷帘方案

在签署本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、权利、义务和责任的条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（盖章）：                   法定代表人（盖章）：

联系人（签字）：                       联系人（签字）

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

年   月   日                          年   月   日